## предложение
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Циолковского,56
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 8 | 15 | 120 | ТР
ремонт входного узла (побелка) | шт | 4 | 0.8 | 3.2 | ТР | 1-4 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 73.08 | 0.35 | 25.578 | ТР
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 166.05 | 0.35 | 58.1175 | ТР
окраска розлива отопления | пм | 166.05 | 0.2 | 33.21 | ТР
ремонт ТУ:
установка грязевика | шт | 1 | 7 | 7 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 3531.9 | 0.025 | 88.2975 | КР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт проезжей части | шт | 4.5 | 1.5 | 6.75 | ТР
санитарная обрезка деревьев | шт | 2 | 2.5 | 5 | ТР
посадка деревьев | шт |  | 2.5 | 0 | ТР
установить песочницу | шт | 1 | 6.3 | 6.3 | ТР
пандус для инвалида | шт | 1 | 25 | 25 | ТР | 2 под.
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 320.1555
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 374.4975
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ул. Циолковского,56 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 3531.9
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Циолковского,56
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
установка окон ПВХ | шт | 16 | 15.625 | 250 | Утверждено
ремонт откосов оконных | под. | 4 | 15 | 60 | Утверждено
Фасады
ремонт балконов | шт | 8 | 2.5 | 20 | Утверждено
ремонт входного узла (побелка) | шт | 4 | 0.8 | 3.2 | Утверждено
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 73.08 | 0.35 | 25.578
окраска розлива х/водоснабжения | пм | 63 | 0.2 | 12.6 | Утверждено
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 166.05 | 0.35 | 58.1175
окраска розлива отопления | пм | 166.05 | 0.2 | 33.21
ремонт ТУ:
установка грязевика | шт | 1 | 7 | 7 | Утверждено
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 3531.9 | 0.025 | 88.2975
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт проезжей части | шт | 4.5 | 1.5 | 6.75 | Утверждено
санитарная обрезка деревьев | шт | 7 | 2.5 | 17.5 | Утверждено
посадка деревьев | шт |  | 2.5 | 0
установить песочницу | шт | 1 | 2.5 | 2.5 | Утверждено
пандус для инвалида | шт | 1 | 25 | 25 | Утверждено
непредвиденные расходы |  |  |  | 33 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 437.55
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 185.532
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.11.2013 г.: |  |  |  | 7.944
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 244.074
ТАРИФ : |  |  |  | 5.7588 |  |  | 5.76
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )