## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр.Бардина,16
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
восстановление деревянных поручней | пм | 11 | 0.2 | 2.2 | ТР | 2,3 под.
замена почтовых ящиков | под | 4 |  |  | ТР
Фасады
ремонт балкона | шт | 1 | 40 | 40 | ТР | кв.54
ремонт крыльца | шт | 4 | 9 | 36 | ТР
ремонт швов | пм | 5 | 0.3 | 1.5 | ТР
Подвал
устройство металлической двери | шт | 2 | 14 | 28 | ТР | в щитовую, в водомерный узел
Кровля
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 4 | 0.7 | 2.8 | ТР
разрушение стропильных ног , стяжек, подкосов | пм | 4 | 0.8 | 3.2 | ТР
востановление канализационной вытяжки | пм | 15 | 1.2 | 18 | ТР | фановые трубы -5 шт.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
ремонт х/узла: | шт | 1 |  | 10 | ТР
установка запорной арматуры | шт | 1 | 6.2 | 6.2 |  | Ф=50 мм
Канализация:
замена ливневой канализации | пм | 10 | 1.4 | 14 | ТР
Отопление:
замена регистров | пм | 6 | 1.8 | 10.8 | ТР | 1,2 под
замена стояков отопления | пм | 80 | 0.8 | 64 | ТР | Ф=20 мм
смена сборок на стояках отопления | шт | 17 | 1.3 | 22.1 | ТР | Ф=20 мм
ремонт т/у:
замена запорной арматуры | шт | 4 | 7 | 28 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 жилой площади | 3217.8 | 0.025 | 80.445 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 40 | 0.7 | 28 | ТР | 6 шт-светильника
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 2 | 5,0-10,0 | 15 | ТР | 1шт-сухое,1 шт-аварийное
ремонт отмостки | м2 | 58 | 1.5 | 87 | ТР
газонное ограждение | шт | 25 | 2.1 | 52.5 | ТР
монтаж газонного ограждения | шт | 25 | 0.2 | 5 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 504.3
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 366.645
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А. Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
пр.Бардина,16
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр.Бардина,16 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 3217.8
к протоколу № от г.
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пр. Бардина 16
на 2014год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
восстановление деревянных поручней | пм | 11 | 0.2 | 2.2
ремонт подъездов | под. | 2 | 80 | 160 | Утверждено
установка окон ПВХ | под. | 4 | 50 | 200 | Утверждено
замена почтовых ящиков | яч | 76 | 0.35 | 26.6 | Утверждено
Фасады
ремонт балкона | шт | 1 | 40 | 40
ремонт крыльца | шт | 4 | 9 | 36
ремонт швов | пм | 5 | 0.3 | 1.5
Подвал
устройство металлической двери | шт | 2 | 14 | 28
Кровля
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 4 | 0.7 | 2.8
разрушение стропильных ног , стяжек, подкосов | пм | 4 | 0.8 | 3.2 | Утверждено
востановление канализационной вытяжки | пм | 15 | 1.2 | 18 | Утверждено
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ: |  |  |  |  | Утверждено
ремонт х/узла: | шт | 1 |  | 10 | Утверждено
установка запорной арматуры | шт | 1 | 6.2 | 6.2 | Утверждено
Канализация: |  |  |  |  | Утверждено
замена ливневой канализации | пм | 10 | 1.4 | 14 | Утверждено
Отопление: |  |  |  |  | Утверждено
замена регистров | пм | 6 | 1.8 | 10.8 | Утверждено
замена стояков отопления | пм | 80 | 0.8 | 64 | Утверждено
смена сборок на стояках отопления | шт | 17 | 1.3 | 22.1 | Утверждено
ремонт т/у: |  |  |  |  | Утверждено
замена запорной арматуры | шт | 4 | 7 | 28 | Утверждено
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | Утверждено
изготовление энергетического паспорта дома | м2 жилой площади | 3217.8 | 0.025 | 80.445 | Утверждено
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: |  |  |  |  | Утверждено
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 40 | 0.7 | 28 | Утверждено
БЛАГОУСТРОЙСТВО: |  |  |  |  | Утверждено
спиливание дерева | шт | 2 | 5,0-10,0 | 15 | Утверждено
ремонт отмостки | м2 | 58 | 1.5 | 87 | Утверждено
газонное ограждение | шт | 25 | 2.1 | 52.5 | Утверждено
монтаж газонного ограждения | шт | 25 | 0.2 | 5 | Утверждено
непредвиденные расходы |  |  |  | 55 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 462.8
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 141.148
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | -64.676
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 386.328
ТАРИФ : |  |  |  | 10.005 |  |  | 10
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
"_________"_____________________________2014 г.