## предложение
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитальног ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Циолковского,44
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт лестничной клетки | шт | 1 | 80 | 80 | ТР | 4 под.
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 12 | 15 | 180 | ТР
ремонт крыльца | шт | 3 | 9 | 27 | ТР | 2,3,4 под.
ремонт швов | пм | 150 | 0.3 | 45 | ТР | кв.32,45
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 10 | 0.9 | 9 | ТР
восстановление металлического ограждения кровли | пм | 5.5 | 2.5 | 13.75 | ТР
изготовление ходовых мостиков | шт | 2 | 1.5 | 3 | ТР
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 2 | 1 | 2 | ТР
ремонт примыканий | пм | 1.5 | 0.4 | 0.6 | ТР
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 4 | 2.8 | 11.2 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
смена сборок ГВ | шт | 12 | 1.25 | 15 | ТР | ф=25 мм
смена сборок ХВ | шт | 12 | 1.25 | 15 | ТР | ф=25 мм
Отопление:
ремонт т/у:
смена трубопровода | пм | 8 | 1.2 | 9.6 | ТР | ф=108 мм
смена трубопровода воздухосборника | пм | 1.5 | 1.1 | 1.65 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 3572.4 | 0.025 | 89.31 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника РКУ | шт | 1 | 6 | 6 | ТР | 4 под., замена кобры на ДРЛ
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 60/4 | 0.6 | 36 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
обрезка деревьев | шт | 3 | 2.5 | 7.5 | ТР | аварийные
спиливание дерева | шт | 1 | 8 | 8 | ТР | сухое
ремонт входа в подъезд | м2 | 24 | 1.5 | 36 | ТР
устройство контейнерной площадки (бетонирование) | м2 | 1.5 | 5 | 7.5 | ТР
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 30.7 | 30.7 | ТР
монтаж нового ограждения | пм | 35 | 0.2 | 7 | ТР
стоимость нового ограждения | пм | 35 | 1.3 | 45.5 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 627
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 375.51
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
ул. Циолковского,44
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Циолковского,44 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 3572.4
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Циолковского,44
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт лестничной клетки 4 под. | шт | 1 | 64.5 | 64.5 | Утверждено
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 12 | 15 | 180
ремонт крыльца | шт | 3 | 9 | 27
ремонт швов | пм | 150 | 0.3 | 45
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 10 | 0.9 | 9 | Утверждено
восстановление металлического ограждения кровли | пм | 5.5 | 2.5 | 13.75 | Утверждено
изготовление ходовых мостиков | шт | 2 | 1.5 | 0
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 2 | 1 | 0
ремонт примыканий | пм | 1.5 | 0.4 | 0
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 4 | 2.8 | 11.2
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
смена сборок ГВ | шт | 6 | 1.25 | 7.5 | Утверждено
смена сборок ХВ | шт | 6 | 1.25 | 7.5 | Утверждено
Отопление:
ремонт т/у:
смена трубопровода | пм | 8 | 1.2 | 9.6 | Утверждено
смена трубопровода воздухосборника | пм | 1.5 | 1.1 | 1.65 | Утверждено
Канализация:
замена стояков канализации кв. 23,61,64 | пм |  |  | 11 | Утверждено
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника РКУ | шт | 1 | 6 | 6
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 60/4 | 0.6 | 36
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
обрезка деревьев | шт | 3 | 2.5 | 7.5
спиливание дерева | шт | 1 | 8 | 8
ремонт входа в подъезд | м2 | 24 | 1.5 | 36
устройство контейнерной площадки (бетонирование) | м2 | 1.5 | 5 | 7.5
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 30.7 | 30.7
монтаж нового ограждения | пм | 35 | 0.2 | 7
стоимость нового ограждения | пм | 35 | 1.3 | 45.5
ИТОГО : |  |  |  | 124.5
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | -72.302
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 8.119
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 188.683
ТАРИФ : |  |  |  | 4.4014
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )