## предложение
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Циолковского,50
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
установка почтовых ящиков | 1 ячейка | 112 | 0.35 | 39.2 | ТР | 2-8 под.
изготовление и установка металлических оконных ограждений | шт | 32 | 2.2 | 70.4 | ТР | 1,3 под.
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 30 | 15 | 450 | ТР
ремонт швов | пм | 80 | 0.3 | 24 | ТР | кв.72
ремонт цоколя | м2 | 75 | 0.5 | 37.5 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
смена сборок ГВ | шт | 3 | 1.25 | 3.75 | ТР | ф=25 мм
смена сборок ХВ | шт | 3 | 1.25 | 3.75 | ТР | ф=25 мм
Отопление:
замена розлива отопления (верхний) | пм | 310.2 | 1.1 | 341.22 | ТР
замена розлива отопления (нижний) | пм | 310.2 | 1.1 | 341.22 | ТР
изоляция розлива (верхний) | пм | 310.2 | 0.35 | 108.57 | ТР
изоляция розлива (нижний) | пм | 310.2 | 0.35 | 108.57 | ТР
окраска розлива | пм | 620.4 | 0.2 | 124.08 | ТР
смена сборок на стояках отопления (верхний) | шт | 15 | 1.3 | 19.5 | ТР | ф=20 мм
смена сборок на стояках отопления (нижний) | шт | 60 | 1.3 | 78 | ТР | ф=20 мм
восстановление дренажа и сборки | пм | 10 | 1 | 10 | ТР | ф=25 мм
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 6381.4 | 0.025 | 159.535 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 120/24 | 0.6 | 72 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 |  | 1.5 | 0 | ТР
ремонт отмостки | м2 |  | 1.5 | 0 | ТР
установка скамеек | шт | 1 | 0.95 | 0.95 | ТР | 1 под.
стоимость новых скамеек | шт | 1 | 6.2 | 6.2 | ТР | 1 под.
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1868.91
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 731.935
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
ул. Циолковского,50
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Циолковского,50 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [6 empty] | 6381.4
к протоколу № ________ от _______________
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Циолковского,50
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт лестничных клеток (3 под.) | под. | 1 | 80 | 80 | Утверждено
установка почтовых ящиков (3 под.) | 1 ячейка | 16 | 0.34 | 5.44 | Утверждено
изготовление и установка металлических оконных ограждений | шт | 32 | 2.2 | 70.4
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 30 | 15 | 450
ремонт швов | пм | 80 | 0.3 | 24
ремонт цоколя | м2 | 75 | 0.5 | 37.5
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
установка фильтра в ТУ | шт | 1 | 0.7 | 0.7 | Утверждено | Белкин включил в план февраля
смена сборок ГВ | шт | 3 | 1.25 | 3.75
смена сборок ХВ | шт | 3 | 1.25 | 3.75
Отопление:
замена подъездного отопления с конвектором | пм | 21 | 0.8 | 17.1 | Утверждено
замена розлива отопления (верхний) | пм | 310.2 | 1 | 310.2 | Утверждено
замена розлива отопления (нижний) | пм | 310.2 | 1.1 | 341.22
изоляция розлива (верхний) | пм | 310.2 | 0.32 | 99.264 | Утверждено
изоляция розлива (нижний) | пм | 310.2 | 0.35 | 108.57
окраска розлива | пм | 310.2 | 0.145 | 44.979 | Утверждено
смена сборок на стояках отопления (верхний) | шт | 15 | 1.3 | 19.5
смена сборок на стояках отопления (нижний) | шт | 60 | 1.3 | 78
восстановление дренажа и сборки | пм | 10 | 1 | 10
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 6381.4 | 0.025 | 159.535
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 120/24 | 0.6 | 72
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 |  | 1.5 | 0
ремонт отмостки | м2 |  | 1.5 | 0
установка скамеек | шт | 1 | 0.95 | 0.95
стоимость новых скамеек | шт | 1 | 6.2 | 6.2
непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 557.683
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 71.156
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | 0
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 486.527
ТАРИФ : |  |  |  | 6.3535 |  |  | 6.35
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )