## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Циолковского,61
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 1.3 | 0.46 | 0.598 | С | 1,3,5,6 под.
восстановление деревянных поручней | пм | 14 | 0.5 | 7 | ТР | 1,7,8 под.
изготовление и установка лестницы на чердак | шт | 3 | 3 | 9 | ТР | 3,6,7 под.
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 23 | 15 | 345 | ТР
ремонт крыльца | шт | 8 | 9 | 72 | ТР
ремонт швов | пм | 100 | 0.3 | 30 | ТР
ремонт козырька | шт | 8 | 8 | 64 | ТР
Подвал
изготовление и установка решеток на подвальные окнах | шт | 8 | 2.8 | 22.4 | ТР
Кровля
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 1 | 2.8 | 2.8 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива ГВ | пм | 120.88 | 0.28 | 33.8464 | ТР
Отопление: |  |  |  |  | ТР
изоляция розлива | пм | 49.55 | 0.35 | 17.3425 | ТР
окраска розлива | пм | 30 | 0.15 | 4.5 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 5746.8 | 0.025 | 143.67 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
замена осветительной проводки (подвал) | пм | 80 | 0.7 | 56 | ТР
освещение входного узла | шт | 8 | 1.5 | 12 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 10 | 8 | 80 | ТР | аварийные
ремонт отмостки | м2 | 4 | 1.5 | 6
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 38.7 | 38.7 | ТР | 8 п/м+КГО
ремонт входов в подъезд | м2 | 5 | 1.5 | 7.5 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 50 | ТР
1288.5569
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 858.6869
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 429.87
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
ул. Циолковского,61
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Циолковского,61 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1
|  |  | к протоколу № ________ от _______________ |  |  | 5746.8
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Циолковского,61
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт подъезда (1-3) под. | под. | 3 | 80 | 240 | Утверждено
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 1.3 | 0.46 | 0.598
восстановление деревянных поручней | пм | 14 | 0.5 | 7
почтовые ящики (1-8) под. | яч | 118 | 0.31 | 36.58 | Утверждено
изготовление и установка лестницы на чердак | шт | 3 | 3 | 9
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 1 | 15 | 15 | Утверждено | кв.35 заявление у Смирной Е.В.
ремонт входного узла | шт | 8 | 8 | 64 | Утверждено
ремонт крыльца (бетонирование) | шт | 8 | 9 | 72 | Утверждено
ремонт швов кв.70 | пм | 100 | 0.3 | 30 | Утверждено | есть акт от 13.12.2013
ремонт козырька | шт | 8 | 8 | 64
Подвал
изготовление и установка решеток на подвальные окнах | шт | 8 | 2.8 | 22.4
Кровля
ремонт вентиляционных каналов | шт | 24 |  | 130 | Утверждено
окраска кровли | м2 |  |  | 50 | Утверждено
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 1 | 2.8 | 2.8
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива ГВ | пм | 120.88 | 0.28 | 33.8464
Отопление:
изоляция розлива | пм | 49.55 | 0.35 | 17.3425
окраска розлива | пм | 30 | 0.15 | 4.5 | Утверждено
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
замена осветительной проводки (подвал) | пм | 80 | 0.7 | 56
освещение входного узла | шт | 8 | 1.5 | 12
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 10 | 8 | 80
ремонт отмостки | м2 | 4 | 1.5 | 6
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 38.7 | 38.7 | Утверждено
ремонт входов в подъезд | м2 | 5 | 1.5 | 7.5
непредвиденные расходы |  |  |  | 84 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 764.78
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 167.315
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 182.084
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 415.381
ТАРИФ : |  |  |  | 6.0234 |  | 6.02
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )