## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр. Дружбы, 21
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.6 |  | 0 | С
остекление оконных рам на л/клетке | м2 | 9 | 1.1 | 9.9 | ТР | 1,2,3 под.
изготовление оконных рам в подъезд | шт | 43 | 2.1 | 90.3 | ТР | 1,2,3,4 под.
установка почтовых ящиков | 1 ячейка | 64 | 0.35 | 22.4 | ТР | 2,3,4 под
смена деревянной двери | шт | 1 | 11 | 11 | ТР | 4 под.
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 12 | 15 | 180 | ТР
ремонт крыльца | шт | 4 | 9 | 36 | ТР
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 48 | 1.5 | 72 | ТР |  | м2 | 1026.7 | 1.1 | 1129.37 | 1129.37 | нужен КР
ремонт конька | пм | 73.2 | 1.5 | 109.8 | ТР
ремонт примыканий | м2 | 6 | 0.4 | 2.4 | ТР
ремонт карнизных свесов | шт | 9 | 3.9 | 35.1 | ТР
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 12 | 1.1 | 13.2 | ТР
восстановление ходовых мостиков | шт | 5 | 0.7 | 3.5 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
смена сборок ГВ | шт | 4 | 1.25 | 5 | ТР | Ф=25 мм
смена сборок ХВ | шт | 4 | 1.25 | 5 | ТР | Ф=25 мм
Отопление:
смена сборок на стояках отопления | шт | 13 | 1.3 | 16.9 | ТР | ф=20 мм
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 жилой площади | 3567.7 | 0.025 | 89.1925 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 20 | 1.9 | 38 | ТР
освещение тамбура | 1 тамбур | 1 | 3.2 | 3.2 | ТР | 2 под.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
обрезка деревьев | шт | 2 | 2.5 | 5 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 4 | 1.5 | 6 | ТР
игровое оборудование: |  |  | по договору
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 694.7
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 375.3925
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
пр.Дружбы,21
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр. Дружбы, 21 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1
к протоколу № ________ от _______________ | [6 empty] | 3567.7
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Дружбы 21
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт подъездов | под. | 4 | 80 | 320 | Утверждено
установка пластиковых окон | под. | 4 | 34 | 136 | Утверждено
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.6 |  | 0
остекление оконных рам на л/клетке | м2 | 9 | 1.1 | 9.9
изготовление оконных рам в подъезд | шт | 43 | 2.1 | 90.3
установка почтовых ящиков | 1 ячейка | 64 | 0.35 | 22.4
смена деревянной двери | шт | 1 | 11 | 11
Фасады
ремонт балконов (разрушение более 50%) | шт | 1 | 40 | 40 | Утверждено | кв.13
ремонт крыльца | шт | 2 | 9 | 18 | Утверждено | 1,3 под.
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 48 | 1.5 | 72
ремонт конька | пм | 73.2 | 1.5 | 109.8
ремонт примыканий | м2 | 6 | 0.4 | 2.4
ремонт карнизных свесов | шт | 9 | 3.9 | 35.1
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 12 | 1.1 | 13.2
восстановление ходовых мостиков | шт | 5 | 0.7 | 3.5
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
смена сборок ГВ | шт | 4 | 1.25 | 5 | Утверждено
смена сборок ХВ | шт | 4 | 1.25 | 5 | Утверждено
Отопление:
смена сборок на стояках отопления | шт | 13 | 1.3 | 16.9 | Утверждено
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 жилой площади | 3567.7 | 0.025 | 89.1925
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 20 | 1.9 | 38 | Утверждено
освещение тамбура | 1 тамбур | 1 | 3.2 | 3.2 | Утверждено | 2 под.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
обрезка деревьев | шт | 2 | 2.5 | 5
ремонт отмостки | м2 | 4 | 1.5 | 6
игровое оборудование: |  |  | по договору
непредвиденные расходы |  |  |  | 30
ИТОГО : |  |  |  | 582.1
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 58.014
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 180.441
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 343.645
ТАРИФ : |  |  |  | 8.0268 |  |  |  | 8
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.