## предложение
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | Дружбы, 45
2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.7 |  | 0 | С | 2,7,8 под.
ремонт ступеней | шт | 1 |  | 0 | С | 4 под.
установка почтовых ящиков | 1 ячейка | 119 | 0.32 | 38.08 | ТР | 1-5,7-10 под.
установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 4 | 1 | 4 | ТР
Кровля
ремонт карнизных свесов | шт | 29 | 3.9 | 113.1 | ТР | 9 м2
Фасад
демонтаж подъездных козырьков | шт | 10 | 4 | 40 | ТР
установка подъездных козырьков | шт | 10 | 25 | 250 | ТР
ремонт крыльца | шт | 4 | 9 | 36 | ТР
восстановление балконной плиты (до 50%) | шт | 8 | 15 | 120 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива г/ водоснабжения | пм | 58 | 1.1 | 63.8 | ТР | 40%,
замена розлива х/ водоснабжения | пм | 58 | 1.1 | 63.8 | ТР | 40%,
замена сборки на розливе г/водоснабжения | шт | 11 | 1.25 | 13.75 | ТР | ф=25 мм
замена сборки на розливе х/водоснабжения | шт | 9 | 1.25 | 11.25 | ТР | ф=25 мм
Отопление:
ремонт т/у:
установка грязевиков | шт | 2 | 7 | 14 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 7109.5 | 0.02 | 142.19 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 180/10 | 0.7 | 126 | ТР
ремонт этажных щитков | шт | 50 | 0.5 | 25 | ТР
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27 | ТР
ремонт ВРУ | шт | 1 | 5.5 | 5.5 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 981.28
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 714.59
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текщему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые собственники помещений!
Планирование работ по ремонту общедомового имущества осуществляется с учетом предложения Управляющей компании , в котором указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей.
При отсутствии надлежащего утверждения проведения и финансирования таких работ со стороны собственников, ответственность за ненадлежащее состояние общедомовых конструкций, систем и оборудования возлагается на самих собственников. Помните, что бремя содержания своего имущества лежит именно на его собственниках, а не на Управляющей компании. Управляющая компания выполняет лишь те работы, которые Вами были заказаны и надлежащим образом профинансированы.
Обращаем Ваше внимание,что тариф на содержание и ремонт должен быть достаточным для выполнения запланированных работ по содержанию и ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
Просим Вас внимательно изучить представленные предложения для формирования плана работ по текущему ремонту и утвердить тариф на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1
к протоколу № ________ от _______________ | [5 empty] | 7109.5
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | Дружбы, 45
на 2014год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.7 |  | 0
ремонт ступеней | шт | 1 |  | 0
установка почтовых ящиков | 1 ячейка | 119 | 0.32 | 38.08 | Утверждено
установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 4 | 1 | 4
Кровля
ремонт примыканий | пм
ремонт карнизных свесов кв.44,120 | шт | 29 | 3.9 | 113.1
Фасад
демонтаж подъездных козырьков | шт | 10 | 4 | 40 | Утверждено
установка подъездных козырьков | шт | 10 | 25 | 250 | Утверждено
ремонт крыльца | шт | 4 | 9 | 36
восстановление балконной плиты (до 50%) | шт | 8 | 15 | 120
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива г/ водоснабжения | пм | 58 | 1.1 | 63.8
замена розлива х/ водоснабжения | пм | 58 | 1.1 | 63.8
замена сборки на розливе г/водоснабжения | шт | 11 | 1.25 | 13.75
замена сборки на розливе х/водоснабжения | шт | 9 | 1.25 | 11.25
Отопление:
ремонт т/у:
установка грязевиков | шт | 2 | 7 | 14
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 7109.5 | 0.02 | 142.19
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 180/10 | 0.7 | 126
ремонт этажных щитков | шт | 50 | 0.5 | 25
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27
ремонт ВРУ | шт | 1 | 5.5 | 5.5
непредвиденные расходы |  |  |  | 610 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 938.08
Остаток денежных средств на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 255.016
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 683.064
ТАРИФ : |  |  |  | 8.0065 |  | 8
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.