## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр. Дружбы, 50
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт штукатурки стен,потолков, известковая окраска стен,потолков,маслянная окраска стен,окон,дверей (для 5эт. домов) | подъезд | 3 | 60 | 180 | ТР | 1,2,3 под.
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 2 |  |  | С | 1-5 под.
восстановление деревянных поручней | пм | 43.5 | 0.5 | 21.75 | ТР | 1-4 под ,9,10 под.
установка почтовых ящиков | 1 ячейка | 43 | 0.35 | 15.05 | ТР
Фасады
ремонт подъездного козырька | шт | 10 | 8 | 80 | ТР
ремонт крыльца | шт | 10 | 9 | 90 | ТР
ремонт швов | пм | 800 | 0.3 | 240 | ТР | кв.58
Кровля
утепление чердачного перекрытия | м2 | 200 | 0.8 | 160 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 149 | 0.35 | 52.15 | ТР
смена сборок ГВ | шт | 28 | 1.25 | 35 | ТР | ф=25 мм
смена сборок ХВ | шт | 28 | 1.25 | 35 | ТР | ф=25 мм
Отопление:
замена розлива отопления | пм | 247.8 | 1.1 | 272.58 | ТР | 6,7,9,10 под.
изоляция розлива | пм | 247.8 | 0.35 | 86.73 | ТР
окраска розлива | пм | 247.8 | 0.2 | 49.56 | ТР
ремонт ТУ:
смена грязевика | шт | 2 | 7 | 14 | ТР
установка коллективного (общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 жилой площади | 7035.4 | 0.025 | 175.885 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильников на л/кл | шт | 15 | 1.9 | 28.5 | ТР
освещение тамбура | 1 тамбур | 3 | 3.2 | 9.6 | ТР | 30пм/3шт
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
установка урн | шт | 4 | 1.6 | 6.4 | ТР
установка скамеек | шт | 1 | 0.95 | 0.95 | ТР
стоимость новых скамеек | шт | 1 | 6.2 | 6.2 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1413.47
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 748.285
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
пр.Дружбы,50
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр. Дружбы, 50 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1
к протоколу № ________ от _______________ | [5 empty] | 7035.4
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Дружбы 50
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт штукатурки стен,потолков, известковая окраска стен,потолков,маслянная окраска стен,окон,дверей (для 5эт. домов) | подъезд | 3 | 60 | 180 | утверждено
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 2 |  | 0 | утверждено
восстановление деревянных поручней | пм | 43.5 | 0.5 | 21.75 | утверждено
установка окон ПВХ 1,2 под. | подъезд | 2 | 21.75 | 43.5 | утверждено
установка почтовых ящиков | 1 ячейка | 43 | 0.35 | 15.05 | утверждено
Фасады
ремонт подъездного козырька | шт | 10 | 8 | 80
ремонт крыльца | шт | 10 | 9 | 90
ремонт швов | пм | 530 | 0.3 | 159
Кровля
утепление чердачного перекрытия | м2 | 200 | 0.8 | 160
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 149 | 0.35 | 52.15
смена сборок ГВ | шт | 28 | 1.25 | 35
смена сборок ХВ | шт | 28 | 1.25 | 35
Отопление:
замена розлива отопления | пм | 247.8 | 1.1 | 272.58 | утверждено
изоляция розлива | пм | 247.8 | 0.35 | 86.73 | утверждено
окраска розлива | пм | 247.8 | 0.2 | 49.56 | утверждено
ремонт ТУ:
смена грязевика | шт | 2 | 7 | 14 | утверждено
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4
изготовление энергетического паспорта дома | м2 жилой площади | 7035.4 | 0.025 | 175.885
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильников на л/кл | шт | 15 | 1.9 | 28.5 | утверждено
освещение тамбура | 1 тамбур | 3 | 3.2 | 9.6 | утверждено
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
установка урн | шт | 4 | 1.6 | 6.4
установка скамеек | шт | 1 | 0.95 | 0.95
стоимость новых скамеек | шт | 1 | 6.2 | 6.2
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 729.52
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 139.359
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 16.061
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 574.1
ТАРИФ : |  |  |  | 6.8001 |  | 6.8
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.