## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр. Дружбы, 53
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
установка почтовых ящиков | яч. | 130 | 0.35 | 45.5 | ТР | 1-8 под.
Фасады
демонтаж козырька | шт | 10 | 1.8 | 18 | ТР
установка нового козырька (2м) | шт | 10 | 15 | 150 | ТР
ремонт крылец | шт | 6 | 9 | 54 | ТР
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 2 | 1.55 | 3.1 | ТР
ремонт конька | пм | 60 | 0.5 | 30 | ТР
изготовление лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 1 | 2.2 | 2.2 | ТР | 8 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/ водоснабжения | пм | 131 | 0.35 | 45.85 | ТР
Отопление:
изоляция розлива | пм | 13 | 0.35 | 4.55 | ТР | перемычка
окраска розлива | пм | 13 | 0.2 | 2.6 | ТР | перемычка
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 жилой площади | 6229.2 | 0.025 | 155.73 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 60/8 | 0.7 | 42 | ТР | 2,3,4 под.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
обрезка деревьев | шт | 8 | 2.5 | 20 | ТР
спиливание дерева | шт | 6 | 8 | 48 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 287.68 | 1.5 | 431.52 | ТР
устройство контейнерной площадки (бетонирование) | м3 | 1.2 | 5 | 6 | ТР | 8 м2
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 38.7 | 38.7 | ТР | 8 пм+ КГО | 1 на 3дома
изготовление скамеек | шт | 1 | 6.2 | 6.2 | ТР | 8 под.
установка скамеек | шт | 1 | 0.97 | 0.97 | ТР | 8 под.
монтаж нового ограждения | секция | 0 | 0.2 | 0 | ТР
стоимость нового ограждения (2м) | секция | 0 | 1.3 | 0 | ТР
пандус для инвалида | шт | 1 | 25 | 25 | ТР | 1 под.
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1004.19
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 441.93
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
пр. Дружбы, 53
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр. Дружбы, 53 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1
к протоколу № от | [5 empty] | 6229.2
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Дружбы 53
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
установка окон ПВХ | под. | 1 | 50 | 50 | Утверждено
установка почтовых ящиков | яч. | 130 | 0.35 | 45.5
Фасады
демонтаж козырька | шт | 8 | 1.8 | 14.4 | Утверждено
установка нового козырька (2м) | шт | 8 | 15 | 120 | Утверждено
ремонт швов | пм | 100 | 0.35 | 35 | Утверждено
ремонт крылец | шт | 6 | 9 | 54
установка подвальной двери | шт | 1 | 14 | 14 | Утверждено
Кровля
установка общедомовой антенны | шт | 1 | 25 | 25 | Утверждено
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 2 | 1.55 | 3.1
ремонт конька | пм | 60 | 0.5 | 30
изготовление лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 1 | 2.2 | 2.2
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/ водоснабжения | пм | 131 | 0.35 | 45.85
установка приборов учета | шт | 2
Отопление:
изоляция розлива | пм | 13 | 0.35 | 4.55
окраска розлива | пм | 13 | 0.2 | 2.6
проект на установку коллективного (общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 30 | 30 | Утверждено
изготовление энергетического паспорта дома | м2 жилой площади | 6229.2 | 0.025 | 155.73
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 60/8 | 0.7 | 42
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
обрезка деревьев | шт | 8 | 2.5 | 20
спиливание дерева | шт | 6 | 8 | 48
ремонт отмостки | м2 | 287.68 | 1.5 | 431.52
устройство контейнерной площадки (бетонирование) | м3 | 1.2 | 5 | 6 | Утверждено
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 38.7 | 38.7 | Утверждено
изготовление скамеек | шт | 1 | 6.2 | 6.2
установка урн | шт | 10 | 1.7 | 17 | Утверждено
установка скамеек | шт | 1 | 0.97 | 0.97
монтаж нового ограждения | секция | 53 | 0.9 | 47.7 | Утверждено
стоимость нового ограждения (2м) | секция | 53 | 1.3 | 68.9 | Утверждено
пандус для инвалида 8 под. | шт | 1 | 25 | 25 | Утверждено
игровое оборудование (турник, качели, теннисный стол) | шт | 3 |  | 45 | Утверждено
непредвиденные расходы |  |  |  | 32 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 568.7
Остаток денежных средств на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 269.515
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 299.185
ТАРИФ : |  |  |  | 4.0025 |  | 4
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.