## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Хитарова, 34
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 24 | 0.46 | 11.04 | ТР | 1-5 под.
остекление оконных рам на л/клетке | м2 | 0.3 | 1.2 | 0.36 | ТР | 3 под.
ремонт чердачного люка | шт | 2 |  |  | С | 1,2 под.
Фасады
ремонт цоколя | м2 | 5 | 0.5 | 2.5 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 30 | 0.65 | 19.5 | ТР
Отопление:
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание деревьев | шт | 2 | 8 | 16 | ТР | аварийные
изготовление и установка газ. ограждения | секц. | 35 | 1.5 | 52.5 | ТР
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 8.5 | 1.5 | 12.75 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 140 | 1.5 | 210 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
378.65
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 757.3
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 0
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
ул. Энтузиастов, 39
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Хитарова, 34 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 1332.6
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Хитарова, 34
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 24 | 0.46 | 11.04 | Утверждено
остекление оконных рам на л/клетке | м2 | 0.3 | 1.2 | 0.36
ремонт чердачного люка | шт | 2
Фасады
ремонт цоколя | м2 | 5 | 0.5 | 2.5
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 30 | 0.65 | 19.5
Отопление:
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание деревьев | шт | 2 | 8 | 16 | Утверждено
изготовление и установка газ. ограждения | секц. | 35 | 1.5 | 52.5
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 8.5 | 1.5 | 12.75
ремонт отмостки | м2 | 140 | 1.5 | 210
непредвиденные расходы |  |  |  | 30
ИТОГО :
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | -207.254
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | -3.517
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 210.771
ТАРИФ нужен : |  |  |  | 13.1804 |  | 6.91
ТАРИФ утвержденный : |  |  |  | 6.89
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )