## план
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Хитарова, 44
2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 0.8 |  |  | С | 3,4 под.
Фасады
ремонт цоколя | м2 | 60 | 0.5 | 30 | ТР
Кровля
восстановление пов. венткоробов | м2 | 2 | 1.1 | 2.2 | ТР
Подвал
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15 | ТР
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14 | ТР | в щитовую
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива х/водоснаб. | пм | 67.3 | 1.09 | 73.357 | ТР
замена розлива г/водоснаб. | пм | 67.3 | 1.09 | 73.357 | ТР
изоляция розлива г/водоснаб. | пм | 67.3 | 0.35 | 23.555 | ТР
окраска розлива г/водоснаб. | пм | 67.3 | 0.2 | 13.46 | ТР
Отопление:
замена розлива отопления (верхний) | пм | 151.15 | 1.1 | 166.265 | ТР
изоляция розлива отопления (верхний) | пм | 151.2 | 0.35 | 52.92 | ТР
окраска розлива отопления (верхний) | пм | 151.15 | 0.2 | 30.23 | ТР
замена розлива отопления (нижний) | пм | 151.15 | 1.1 | 166.265 | ТР
изоляция розлива отопления (нижний) | пм | 151.2 | 0.35 | 52.92 | ТР
окраска розлива отопления (нижний) | пм | 151.15 | 0.2 | 30.23 | ТР
замена стояков отопления | пм | 25 | 0.8 | 20 | ТР
замена подъездного отопления | пм | 10 | 1.1 | 11 | ТР | 1 под.
изготовление регистра | шт | 1 | 1.8 | 1.8 | ТР | 5 под.
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 1396.2 | 0.018 | 25.1316 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 15 | 1.9 | 28.5 | ТР
установка фотореле | шт | 15 | 1.5 | 22.5 | ТР
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 495 | 0.6 | 297 | ТР
смена рубильника | шт | 1 | 6 | 6 | ТР
освещение тамбура | 1 тамбур | 5 | 3.2 | 16 | ТР
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 3 | 8 | 24 | ТР
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 7.5 | 1.5 | 11.25 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 2 | 1.5 | 3 | ТР
установка скамеек | шт | 2 | 7.19 | 14.38 | ТР
монтаж нового ограждения | секция | 37 | 0.8 | 29.6 | ТР
стоимость нового ограждения (2м) | секция | 37 | 1.3 | 48.1 | ТР
игровое оборудование: |  |  | по договору
непредвиденные расходы |  |  |  | 30
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1333.889
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 311.3316
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю.Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текщему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые собственники помещений!
Планирование работ по ремонту общедомового имущества осуществляется с учетом предложения Управляющей компании , в котором указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей.
При отсутствии надлежащего утверждения проведения и финансирования таких работ со стороны собственников, ответственность за ненадлежащее состояние общедомовых конструкций, систем и оборудования возлагается на самих собственников. Помните, что бремя содержания своего имущества лежит именно на его собственниках, а не на Управляющей компании. Управляющая компания выполняет лишь те работы, которые Вами были заказаны и надлежащим образом профинансированы.
Обращаем Ваше внимание,что тариф на содержание и ремонт должен быть достаточным для выполнения запланированных работ по содержанию и ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
Просим Вас внимательно изучить представленные предложения для формирования плана работ по текущему ремонту и утвердить тариф на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## Лист3
Приложение №1 | [5 empty] | 1396.2
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Хитарова, 44
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 0.8
замена почтовых ящиков (3 под.) | шт | 6 | 0.35 | 2.1
ремонт люка на чердак-(1 под.) | ш1 | 1 | 1.5 | 1.5
Фасады
ремонт цоколя | м2 | 60 | 0.5 | 50 | Утверждено
Кровля
восстановление пов. венткоробов | м2 | 2 | 1.1 | 2.2
Подвал
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива х/водоснаб. | пм | 67.3 | 1.09 | 73.357
замена розлива г/водоснаб.-(2 под.) | пм | 13.46 | 1.09 | 14.6714 | Утверждено
изоляция розлива г/водоснаб. (2 под.) | пм | 47 | 0.98 | 46.06
окраска розлива г/водоснаб. | пм | 67.3 | 0.2 | 13.46
Отопление:
замена розлива отопления (верхний) | пм | 151.15 | 1.1 | 166.265
изоляция розлива отопления (верхний) | пм | 151.2 | 0.35 | 52.92
окраска розлива отопления (верхний) | пм | 151.15 | 0.2 | 30.23
замена розлива отопления (нижний) | пм | 151.15 | 1.1 | 166.265
изоляция розлива отопления (нижний) | пм | 151.2 | 0.35 | 52.92
окраска розлива отопления (нижний) | пм | 151.15 | 0.2 | 30.23
замена стояков отопления | пм | 25 | 0.8 | 20
замена подъездного отопления (1 под.) | пм | 10 | 1.1 | 11 | Утверждено
изготовление регистра (5 под.) | шт | 1 | 1.8 | 1.8 | Утверждено
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 1981.8 | 0.018 | 35.6724
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 15 | 1.9 | 28.5
установка фотореле | шт | 15 | 1.5 | 22.5
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 495 | 0.6 | 297
смена рубильника | шт | 1 | 6 | 6
освещение тамбура | 1 тамбур | 5 | 3.2 | 16
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 1 | 8 | 8 | Утверждено
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 7.5 | 1.5 | 11.25
ремонт отмостки | м2 | 2 | 1.5 | 3
установка скамеек | шт | 2 | 7.19 | 14.38
монтаж нового ограждения | секция | 37 | 0.8 | 29.6
стоимость нового ограждения (2м) | секция | 37 | 1.3 | 48.1
игровое оборудование: |  |  | по договору
непредвиденные расходы |  |  |  | 20.5 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 105.9714
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 1.419
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 6.5
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 98.0524
ТАРИФ : |  |  |  | 5.8523 |  | 98.0524
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )