## ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Хитарова, 56
2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 2.8 |  |  | С | 1,3,5 под.
восстановление деревянных поручней | пм | 4.5 | 0.5 | 2.25 | ТР | 2,3 под.
восстановление оконных рам на л/клетке | шт | 6 | 2.1 | 12.6 | ТР | 3 под.
восстановление остекления | шт | 1 |  | 0 | С | 3 под.
смена деревянной тамбурной двери | шт | 2 | 11 | 22 | ТР | 5 под.
Фасады
ремонт подъездного козырька | шт | 1 | 15 | 15 | ТР | 1 шт., 3 под.
ремонт цоколя | м2 | 4 | 0.5 | 2 | ТР
восстановление отдельных элементов водосточных труб | шт | 4 | 0.8 | 3.2 | ТР
Кровля
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 4 | 2.8 | 11.2 | ТР
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 2 | 1 | 2 | ТР | 2 пм
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14 | ТР | в щитовую
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива х/водоснаб. | пм | 67.45 | 1.09 | 73.5205 | ТР
замена розлива г/водоснаб. | пм | 67.45 | 1.09 | 73.5205 | ТР
смена сборок ХВ | шт | 5 | 1.25 | 6.25 | ТР
смена сборок ГВ | шт | 5 | 1.25 | 6.25 | ТР
замена стояков и подводок на г/в | пм | 30 | 0.65 | 19.5 | ТР
Отопление:
замена розлива отопления (нижний) | пм | 154.215 | 1.1 | 169.6365 | ТР
окраска розлива отопления (нижний) | пм | 154.215 | 0.2 | 30.843 | ТР
изоляция розлива отопления (нижний) | пм | 154.215 | 0.35 | 53.9752 | ТР
смена сборок отопления | шт | 22 | 1.3 | 28.6 | ТР
замена стояков отопления | пм | 60 | 0.8 | 48 | ТР
установка коллективного (общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 1853.6 | 0.025 | 46.34 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка РКУ (с фотореле) | шт | 3 | 6.99 | 20.97 | ТР | 1,3,5 под.
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 500 | 0.6 | 300 | ТР
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 50/5 | 0.6 | 30 | ТР
установка светильников на л/кл | шт | 20 | 1.9 | 38 | ТР
замена рубильника | шт | 1 | 4 | 4 | ТР
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27 | ТР
освещение тамбура | шт | 5 | 3.2 | 16 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1075.3158
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 332.54
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текщему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые собственники помещений!
Планирование работ по ремонту общедомового имущества осуществляется с учетом предложения Управляющей компании , в котором указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей.
При отсутствии надлежащего утверждения проведения и финансирования таких работ со стороны собственников, ответственность за ненадлежащее состояние общедомовых конструкций, систем и оборудования возлагается на самих собственников. Помните, что бремя содержания своего имущества лежит именно на его собственниках, а не на Управляющей компании. Управляющая компания выполняет лишь те работы, которые Вами были заказаны и надлежащим образом профинансированы.
Обращаем Ваше внимание,что тариф на содержание и ремонт должен быть достаточным для выполнения запланированных работ по содержанию и ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
Просим Вас внимательно изучить представленные предложения для формирования плана работ по текущему ремонту и утвердить тариф на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 1853.6
к протоколу № ________ от _______________
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | Хитарова, 56
2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 2.8
восстановление деревянных поручней | пм | 4.5 | 0.5 | 2.25
восстановление оконных рам на л/клетке | шт | 6 | 2.1 | 12.6
восстановление остекления | шт | 1 |  | 0
смена деревянной тамбурной двери | шт | 2 | 11 | 22
Фасады
ремонт подъездного козырька | шт | 1 | 15 | 15
ремонт цоколя | м2 | 4 | 0.5 | 2
восстановление отдельных элементов водосточных труб | шт | 4 | 0.8 | 3.2
Кровля
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 4 | 2.8 | 11.2
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 2 | 1 | 2
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 10 | 10
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива х/водоснаб. | пм | 36.5 | 1.09 | 39.785 | Утверждено
замена розлива г/водоснаб. | пм | 67.45 | 1.09 | 73.5205
смена сборок ХВ | шт | 5 | 1.25 | 6.25
смена сборок ГВ | шт | 5 | 1.25 | 6.25
замена стояков и подводок на г/в | пм | 30 | 0.65 | 19.5
Отопление:
замена розлива отопления (нижний) | пм | 154.215 | 1.1 | 169.6365
окраска розлива отопления (нижний) | пм | 154.215 | 0.2 | 30.843
изоляция розлива отопления (нижний) | пм | 154.215 | 0.35 | 53.9752
смена сборок отопления | шт | 22 | 1.3 | 28.6
замена стояков отопления | пм | 60 | 0.8 | 48
установка коллективного (общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 1853.6 | 0.025 | 46.34
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка РКУ (с фотореле) | шт | 1 | 6 | 6 | Утверждено
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 500 | 0.6 | 300
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 50/5 | 0.6 | 30
установка светильников на л/кл | шт | 20 | 1.9 | 38
замена рубильника | шт | 1 | 4 | 4
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27
освещение тамбура | шт | 5 | 3.2 | 16
непредвиденные расходы |  |  |  | 30
ИТОГО : |  |  |  | 45.785
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | -150.886
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 8.17
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 188.501
ТАРИФ : |  |  |  | 8.4745 |  | 8.47
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )