## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Кирова, 93
2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.5 |  |  | С | 1,3 под.
ремонт ступеней лестничного марша | шт | 2 | 0.5 | 1 | ТР | 0,3 м2, в 1,2 под.
установка почтовых ящиков | 1 ячейка | 24 | 0.35 | 8.4 | ТР | 1,3 под.
установка чердачного люка | шт | 2 | 4 | 8 | ТР | 2,3 под.
изготовление и установка лестницы на чердак | шт | 1 | 3 | 3 | ТР | 1 под.
Фасады
ремонт пандуса (крыша) | м2 | 20 | 1.3 | 26 | ТР
ремонт швов | пм | 15 | 0.3 | 4.5 | ТР
ремонт цоколя | м2 | 2 | 0.5 | 1 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 121.55 | 0.35 | 42.5425 | ТР
окраская розлива отопления | пм | 121.55 | 0.2 | 24.31 | ТР
замена подъездного отопления | пм | 48 | 1.3 | 62.4 | ТР | отоп. приборы - 4 шт. в 1,2,3,4 под.
ремонт т/у:
замена запорной арматуры | шт | 1 | 7 | 7 | ТР | задвижка (ф=80 мм)-1 шт
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2837.2 | 0.025 | 70.93 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка выключателя в щитовую | шт | 1 | 0.6 | 0.6 | ТР
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 20/2 | 0.75 | 15 | ТР | 1 под.
установка светильника на л/кл | шт | 2 | 1.9 | 3.8 | ТР
замена этажных щитков | шт | 16 | 3.1 | 49.6 | ТР
ремонт ВРУ | шт | 1 | 5.5 | 5.5 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 6 | 8 | 48 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 139.72 | 1.5 | 209.58 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 550.2325
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 357.13
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Кирова, 93 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1
к протоколу № ________ от _______________ | [6 empty] | 2837.2
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Кирова 93
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.5
ремонт ступеней лестничного марша | шт | 2 | 0.5 | 1
установка почтовых ящиков | 1 ячейка | 24 | 0.35 | 8.4
установка чердачного люка | шт | 2 | 4 | 8
изготовление и установка лестницы на чердак | шт | 1 | 3 | 3
Фасады
ремонт пандуса (крыша) | м2 | 20 | 1.3 | 26
ремонт швов | пм | 15 | 0.3 | 4.5
ремонт цоколя | м2 | 2 | 0.5 | 1
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Отопление:
замена розлива отопления 4 под. | пм | 30
изоляция розлива отопления | пм | 121.55 | 0.35 | 42.5425 |  | 30.3875
окраская розлива отопления | пм | 121.55 | 0.2 | 24.31
замена подъездного отопления | пм | 48 | 1.3 | 62.4
ремонт т/у:
замена запорной арматуры | шт | 1 | 7 | 7
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2837.2 | 0.025 | 70.93
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка выключателя в щитовую | шт | 1 | 0.6 | 0.6
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 20/2 | 0.75 | 15
установка светильника на л/кл | шт | 2 | 1.9 | 3.8
замена этажных щитков | шт | 16 | 3.1 | 49.6
ремонт ВРУ | шт | 1 | 5.5 | 5.5
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 6 | 8 | 48
ремонт отмостки | м2 | 139.72 | 1.5 | 209.58
непредвиденные расходы |  |  |  | 30
ИТОГО :
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | -143.456
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | 177.797
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | -34.341
ТАРИФ : |  |  |  | -1.0087
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.