## план
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пер. Кулакова, 4
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Фасады
ремонт крыльца | 1 | 2 | 5 | 10 | ТР | 2 под.
ремонт фасада | м2 | 2 | 1.3 | 2.6 | ТР | заштукатурить | течь с водосточ. Трубы
Кровля
восстановление жести над слуховым окном | м2 | 1 | 0.95 | 0.95 | ТР | 1 под. (сгнила)
смена частей водосточных труб | шт | 2 | 0.8 | 1.6 | ТР | 2 шт-отмета, 2 шт-звена
ремонт примыканий | пм | 0 | 0.35 | 0 | ТР | 2 м2;1 под.
изготовление и установка металлического чердачного люка | шт | 1 | 5 | 5 | ТР | 3 под.
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 4 | 11 | 44 | ТР | 1,3,4,5 подвал
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15 | ТР | 2 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Отопление:
замена стояков отопления | пм | 25 | 0.65 | 16.25 | ТР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 15 | 1.9 | 28.5 | ТР | 1,3,5 под.
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 30/3 | 0.7 | 21 | ТР | 4 под.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 2 | 8 | 16 | ТР | аварийные
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 32 | 1.5 | 48 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 312.7 | 1.5 | 469.05 | ТР | 100%
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
пандус для инвалида | шт | 1 | 25 | 25 | ТР | 5 под.
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 668
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 0
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
пер.Кулакова,4
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пер. Кулакова, 4 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## Лист3
Приложение №1
к протоколу № от | [5 empty] | 4573.8
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пер. Кулакова, 4
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Фасады
ремонт крыльца | 1 | 2 | 5 | 10
ремонт фасада | м2 | 2 | 1.3 | 2.6
Кровля
восстановление жести над слуховым окном | м2 | 1 | 0.95 | 0.95
смена частей водосточных труб | пм | 2 | 1.9 | 3.8 | Утверждено
ремонт примыканий | пм | 0 | 0.35 | 0
изготовление и установка металлического чердачного люка | шт | 1 | 5 | 5
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 4 | 11 | 44
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Отопление:
замена стояков отопления | пм | 25 | 0.65 | 16.25 | Утверждено
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 15 | 1.9 | 28.5
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 10/1 | 0.7 | 7 | Утверждено
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 2 | 8 | 16
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 32 | 1.5 | 48
ремонт отмостки | м2 | 312.7 | 1.5 | 469.05 | Утверждено
непредвиденные расходы |  |  |  | 29.5 | Утверждено
пандус для инвалида | шт | 1 | 25 | 25
ИТОГО : |  |  |  | 525.6
Остаток денежных средств на 31.10.2013 г.: |  |  |  | 101.805
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 423.795
ТАРИФ : |  |  |  | 7.7214
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.