## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Кутузова, 28
2014год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Фасады
ремонт цоколя | м2 | 5 | 0.5 | 2.5 | ТР
ремонт подъездного козырька | шт | 2 | 9 | 18 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Отопление:
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24 | ТР
установка приборов отопления в подъезде | шт | 3 | 1.8 | 5.4 | ТР | 1,3 под.
Канализация:
замена участка канализации | пм | 5 | 1.4 | 7 | ТР | трещина, перелом
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 20 | 1.9 | 38 | ТР
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 40/4 | 0.6 | 24 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 1 | 8 | 8 | ТР | аварийное
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 4 | 1.5 | 6 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 162.2 | 1.5 | 243.3 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 406.2
ИТОГО по ткапитальному ремонту: |  |  |  | 0
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Кутузова, 28 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1
к протоколу № ________ от _______________ | [5 empty] | 3173.1
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Кутузова 28
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Фасады
ремонт цоколя | м2 | 5 | 0.5 | 2.5
ремонт подъездного козырька | шт | 2 | 9 | 18
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Отопление:
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24
установка приборов отопления в подъезде | шт | 3 | 1.8 | 5.4
Канализация:
замена участка канализации | пм | 5 | 1.4 | 7
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 20 | 1.9 | 38
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 40/4 | 0.6 | 24
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 1 | 8 | 8
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 4 | 1.5 | 6
ремонт отмостки | м2 | 162.2 | 1.5 | 243.3
ремонт цоколя |  |  |  | 55.45 | утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 55.45
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | -173.523
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | -4.209
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 233.182
ТАРИФ : |  |  |  | 6.1239 |  | 6.12
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.