## план
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр. Металлургов, 17
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт штукатурки стен,потолков, известковая окраска стен,потолков,маслянная окраска стен,окон,дверей (для 5эт. домов) | подъезд | 4 | 90 | 360 | ТР | 1,2,6,11 под.
Фасады
установка подъездных козырьков | шт | 2 | 19 | 38 | ТР | 3,7 под.
демонтаж подъездного козырька | шт | 2 | 4 | 8 | ТР | 3,7 под.
восстановление отдельных элементов водосточных труб | шт | 3 | 0.8 | 2.4 | ТР
ремонт крыльца | шт | 1 | 9 | 9 | ТР | 7 под.
изготовление и установка табличек над входными дверями | шт | 2 | 0.16 | 0.32 | С | 3,8 под.
Кровля
ремонт кровли | м2 |  |  |  |  | кв.93,94
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 4 | 1.2 | 4.8 | ТР
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14 | ТР | 2 под.-щитовая
усиление лестничного марша,площадки | под. | 4 | 50 | 200 | ТР | 5,7,8,9 под.
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15 | ТР | 2 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 20 | 0.65 | 13 | ТР
Отопление:
восстановление теплоизоляции розлива отопления (верхнего) | пм | 50 | 0.35 | 17.5 | ТР
восстановление теплоизоляции розлива отопления (нижнего) | пм | 505.02 | 0.35 | 176.757 | ТР
замена сборок на стояках отопления (верхний) | шт | 54 | 1.3 | 70.2 | ТР
замена стояков отопления | пм | 20 | 0.8 | 16 | ТР
установка отопительного прибора | шт | 2 | 3.3 | 6.6 | ТР | 5 под.
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 10568.8 | 0.025 | 264.22 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 15 | 1.9 | 28.5 | ТР | 1,2,11 под.
освещение тамбура | 1 тамбур | 1 | 3.2 | 3.2 | ТР | 1 под.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 9 | 1.5 | 13.5 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 10 | 1.5 | 15 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1041.457
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 264.22
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
пр. Металлургов, 17
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр. Металлургов, 17 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## Лист3
Приложение №1 | [6 empty] | 10568.8
к протоколу № от г.
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пр. Металлургов, 17
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт штукатурки стен,потолков, известковая окраска стен,потолков,маслянная окраска стен,окон,дверей (для 5эт. домов) | подъезд | 3 | 85 | 255 | Утверждено | 1,2,11 под.
замена тамбурных дверей | шт | 2 | 12 | 24 | Утверждено | 6,7 под.
Фасады
установка подъездных козырьков | шт | 2 | 19 | 38 | Утверждено | 3,7 под.
демонтаж подъездного козырька | шт | 2 | 3.5 | 7 | Утверждено | 3,7 под.
восстановление отдельных элементов водосточных труб | шт | 3 | 0.8 | 2.4
ремонт крыльца | шт | 1 | 7 | 7 | Утверждено | 7 под.
изготовление и установка табличек над входными дверями | шт | 2 | 0.16 | 0.32
Кровля
ремонт кровли | м2
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 4 | 1.2 | 4.8 | Утверждено
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14
усиление лестничного марша,площадки | под. | 4 | 38 | 152 | Утверждено | 2,3,8,10 под.
установка теплосчетчиков на ТУ | шт | 2 | 40 | 80 | Утверждено | 2,9 под.
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15
устройство дренажного колодца | шт | 1 | 40 | 40 | Утверждено | 2-5 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива г/в | пм | 10 | 2 | 20 | Утверждено
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 20 | 0.65 | 13
замена участка канализации | пм | 5 | 1.2 | 6 | Утверждено | 3 под.
Отопление:
восстановление теплоизоляции розлива отопления (верхнего) | пм | 50 | 0.3 | 15 | Утверждено | 11 под.
восстановление теплоизоляции розлива отопления (нижнего) | пм | 505.02 | 0.35 | 176.757
замена сборок на стояках отопления (верхний) | шт | 54 | 1.3 | 70.2 | Утверждено
замена стояков отопления | пм | 20 | 0.8 | 16 | Утверждено
установка отопительного прибора | шт | 3 | 3.3 | 9.9 | Утверждено
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 10568.8 | 0.025 | 264.22
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 15 | 1.9 | 28.5 | Утверждено
освещение тамбура | 1 тамбур | 1 | 3.2 | 3.2
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 9 | 1.5 | 13.5
ремонт отмостки | м2 | 10 | 1.5 | 15
Установка камер наблюдения | шт | 2 | 35 | 70 | Утверждено
непредвиденные расходы |  |  |  | 300 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 1143.4
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 247.696
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 7.585
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 888.119
ТАРИФ : |  |  |  | 7.0027 |  |  | 7
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.