## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр. Металлургов, 49
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 0.3 |  |  | С | 1 под.
остекление оконных рам на л/клетке | м2 | 0.3 |  |  | С | 1 под.
изготовление оконных рам в подъезд | шт | 1 | 1.9 | 1.9 | ТР | 1 под.
замена почтовых ящиков | ячеек | 44 | 0.35 | 15.4 | ТР
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 16 | 15 | 240 | ТР
установка подъездного козырька | шт | 4 | 25 | 100 | ТР
ремонт крыльца | шт | 4 | 9 | 36 | ТР | 1-4 под.
ремонт цоколя | м2 | 4 | 0.5 | 2 | ТР
Кровля
восстановление металлического ограждения | м2 | 1.3 | 0.8 | 1.04 | ТР | 1 под.
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 1 | 1.1 | 1.1 | ТР
изготовление и установка ходовых мостиков | шт | 2 | 1.5 | 3 | ТР
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 2 | 1 | 2 | ТР | 4 пм
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 9 | 2.8 | 25.2 | ТР
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14 | ТР | 1шт-подвал(2 под.), 1шт-щитовая (3 под.)
восстановление продухов | шт | 4 | 0.8 | 3.2 | ТР
изготовление и установка решеток на подвальные окна | шт | 9 | 2.8 | 25.2 | ТР
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15 | ТР | 2 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 33 | 0.65 | 21.45 | ТР
установка приборов учета | шт | 2 | 4.9 | 9.8 | ТР
Отопление:
изоляция розлива (нижний) | пм | 31.445 | 0.35 | 11.0057 | ТР
замена стояков отопления со сборками | пм | 10 | 0.8 | 8 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2627.5 | 0.025 | 65.6875 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника РКУ | шт | 1 | 6 | 6 | ТР | 4 под.
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 335 | 0.6 | 201 | ТР
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4 | ТР
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27 | ТР
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 60/12 | 0.6 | 36 | ТР
освещение тамбура | 1 тамбур | 4 | 3.2 | 12.8 | ТР | 60пм/4шт
установка светильника на л/кл | шт | 16 | 1.9 | 30.4 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 4 | 1.5 | 6 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 1 | 1.5 | 1.5 | ТР
пандус для инвалида | шт | 1 | 25 | 25 | ТР | 2 под.
непредвиденные расходы |  |  |  | 30
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 914.9958
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 351.8875
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр. Металлургов, 49 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1
к протоколу № 1от 28.01.2014 г. | [5 empty] | 2627.5
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пр. Металлургов, 49
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 0.3
остекление оконных рам на л/клетке | м2 | 0.3
изготовление оконных рам в подъезд | шт | 1 | 1.9 | 1.9
замена почтовых ящиков | ячеек | 44 | 0.35 | 15.4
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 16 | 15 | 240
установка подъездного козырька | шт | 4 | 25 | 100
ремонт крыльца | шт | 4 | 9 | 36
ремонт цоколя | м2 | 4 | 0.5 | 2
Кровля
восстановление металлического ограждения | м2 | 1.3 | 0.8 | 1.04
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 1 | 1.1 | 1.1
изготовление и установка ходовых мостиков | шт | 2 | 1.5 | 3
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 2 | 1 | 2
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 9 | 2.8 | 25.2
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14
восстановление продухов | шт | 4 | 0.7 | 2.8 | Утверждено
изготовление и установка решеток на подвальные окна | шт | 9 | 2.8 | 25.2
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 33 | 0.65 | 21.45 | Утверждено
установка приборов учета | шт | 2 | 4.9 | 9.8
Отопление:
изоляция розлива (нижний) | пм | 31.445 | 0.35 | 11.0057 | Утверждено
замена стояков отопления со сборками | пм | 10 | 0.8 | 8 | Утверждено
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2627.5 | 0.025 | 65.6875
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника РКУ | шт | 1 | 6 | 6
замена силовой эл. проводки по подвалу и подъездам | пм | 335 |  | 178.375 | Утверждено
смена рубильника | шт | 1 | 4 |  | Утверждено
замена ВРУ | шт | 1 | 27 |  | Утверждено
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 60/12 | 0.6 | 21.579 | Утверждено
освещение тамбура | 1 тамбур | 4 | 3.2 | 12.336 | Утверждено
установка светильника на л/кл | шт | 16 | 1.9 | 30.4
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 4 | 1.5 | 6
ремонт отмостки | м2 | 1 | 1.5 | 1.5
пандус для инвалида | шт | 1 | 25 | 25
непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 255.5458
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 46.063 |  |  | 7.5672 | 53.6302
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 118.704 |  |  | 5.255 | 123.959
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 90.7788 |  |  |  | -177.5892
ТАРИФ : |  |  |  | 2.8791 |  | 2.88
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
28.01.2014 г.