## план
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр. Металлургов, 52
2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 1 |  |  | С | 2 под.
восстановление дерев. поручней | пм | 4 |  |  | С | 2,3,4 под.
восстановление оконных рам на л/клетке | шт | 2 | 1.2 | 2.4 | ТР | форточки
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 6 | 15 | 90 | ТР
установка нового козырька шириной 2,6м | шт | 4 | 19.5 | 78 | ТР
ремонт цоколя | м2 | 10 | 0.5 | 5 | ТР
Кровля
ремонт стальной кровли (установка заплат) | м2 | 1 | 1.5 | 1.5 | ТР
восстановление металлического ограждения | пм | 12 | 0.8 | 9.6 | ТР
устройство лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 1 |  |  | С
восстановление поверхности венткороба | м2 | 6 | 1.1 | 6.6 | ТР
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 4 | 14 | 56 | ТР | 3шт-на 1,2,4 подвал; 1шт-в шитовую
восстановление продухов | шт | 3 | 0.8 | 2.4 | ТР | 3 шт-торец на Мет.50; 6шт-с ул. Металлургов
изготовление и установка решеток на подвальные окна | шт | 4 | 2.8 | 11.2 | ТР
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15 | ТР | 3 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива х/водоснаб. | пм | 69.3 | 1.09 | 75.537 | ТР
замена розлива г/водоснаб. | пм | 69.3 | 1.09 | 75.537 | ТР
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 69.3 | 0.35 | 24.255 | ТР
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 30 | 0.65 | 19.5 | ТР
смена сборок ГВ | шт | 6 | 1.25 | 7.5 | ТР
смена сборок ХВ | шт | 6 | 1.25 | 7.5 | ТР
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2 | ТР
Отопление:
замена розлива отопления (нижнего) | пм | 157.25 | 1.1 | 172.975 | ТР
изоляция розлива | пм | 157.25 | 0.35 | 55.0375 | ТР
окраска розлива | пм | 157.25 | 0.2 | 31.45 | ТР
замена стояков отопления | пм | 15 | 0.8 | 12 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2616 | 0.025 | 65.4 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
перенос светильника РКУ | шт | 2 | 6 | 12 | ТР | 1,4 под., у 3 под.-опустить
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 335 | 0.6 | 201 | ТР
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 60/11 | 0.7 | 42 | ТР
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4 | ТР
освещение тамбура | 1 тамбур | 4 | 3.2 | 12.8 | ТР
установка светильников на лестничной клетке | шт | 16 | 1.9 | 30.4 | ТР
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1128.3915
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 351.6
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр. Металлургов, 52 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## Лист3
Приложение №1
к протоколу № ________ от _______________ | [6 empty] | 2616
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пр. Металлургов, 52
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 1 |  | 0
восстановление дерев. поручней | пм | 4 |  | 0
восстановление оконных рам на л/клетке | шт | 2 | 1.2 | 2.4
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 6 | 15 | 90
установка нового козырька шириной 2,6м | шт | 4 | 19.5 | 78
ремонт цоколя | м2 | 10 | 0.5 | 5
ремонт фасада (после демонтажа балкон.плиты кв.14) |  |  | по смете |  | Утверждено
Кровля
ремонт стальной кровли (установка заплат) | м2 | 1 | 1.5 | 1.5
восстановление металлического ограждения | пм | 12 | 0.8 | 9.6
устройство лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 1
восстановление поверхности венткороба | м2 | 6 | 1.1 | 6.6
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 4 | 14 | 56
восстановление продухов | шт | 3 | 0.8 | 2.4 | Утверждено
изготовление и установка решеток на подвальные окна | шт | 4 | 2.8 | 11.2
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива х/водоснаб. | пм | 69.3 | 1.09 | 75.537
замена розлива г/водоснаб. | пм | 69.3 | 1.09 | 75.537
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 69.3 | 0.35 | 24.255
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 30 | 0.65 | 19.5
смена сборок ГВ | шт | 6 | 1.25 | 7.5
смена сборок ХВ | шт | 6 | 1.25 | 7.5
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2
Отопление:
замена розлива отопления (нижнего) | пм | 152 | 1.1 | 167.2 | Утверждено
изоляция розлива | пм | 157.25 | 0.35 | 55.0375
окраска розлива | пм | 157.25 | 0.2 | 31.45 | Утверждено
замена стояков отопления | пм | 15 | 0.8 | 12
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2616 | 0.025 | 65.4
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
перенос светильника РКУ | шт | 2 | 6 | 12
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 335 | 0.6 | 201
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 60/11 | 0.7 | 42
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4
освещение тамбура | 1 тамбур | 4 | 3.2 | 12.8
установка светильников на лестничной клетке | шт | 16 | 1.9 | 30.4
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27
непредвиденные расходы |  |  |  | 11.3 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 212.35
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | -20.439
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 44.359
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 188.43
ТАРИФ : |  |  |  | 6.0025 |  | 4
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.