## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр. Пионерский, 21
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
изготовление и установка лестницы на чердак | шт | 1 | 2.2 | 2.2 | ТР | 2 под.
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 6 | 15 | 90 | ТР
установка нового козырька шириной 2,0м | шт | 3 | 15 | 45 | ТР
ремонт цоколя | м2 | 18 | 0.5 | 9 | ТР
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 18 | 0.9 | 16.2 | ТР | трещины
изготовление и установка лестницы с чердака на кровлю | шт | 3 | 2.2 | 6.6 | ТР
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 1 | 2.8 | 2.8 | ТР
Подвал
изготовление и установка решеток на подвальные окна | шт | 1 | 2.8 | 2.8 | ТР | торец
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива г/водоснаб. | пм | 68.37 | 1.09 | 74.5233 | ТР
смена сборок ГВ | шт | 4 | 1.25 | 5 | ТР
замена розлива х/водоснаб. | пм | 68.37 | 1.09 | 74.5233 | ТР
смена сборок ХВ | шт | 4 | 1.25 | 5 | ТР
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 30 | 0.65 | 19.5 | ТР
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2 | ТР
Отопление:
замена розлива отопления (верхний) | пм | 157.04 | 1.1 | 172.744 | ТР
замена розлива отопления (нижний) | пм | 157.04 | 1.1 | 172.744 | ТР
изоляция розлива | пм | 157.04 | 0.28 | 43.9712 | ТР
окраска розлива | пм | 157.04 | 0.15 | 23.556 | ТР
смена сборок на стояках отопления (верхний) | шт | 20 | 1.25 | 25 | ТР
смена сборок на стояках отопления (нижний) | шт | 18 | 1.25 | 22.5 | ТР
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 4048.1 | 0.025 | 101.2025 | КР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание деревьев | шт | 4 | 8 | 32 | ТР | аварийные
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 2 | 1.5 | 3 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 5 | 1.5 | 7.5 | ТР
монтаж нового ограждения | секция | 15 | 0.2 | 3 | ТР | 30 пм
стоимость нового ограждения (2м) | секция | 15 | 1.3 | 19.5 | ТР
установка ограждения конт. площадки | шт | 1 | 38.7 | 38.7 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
1368.9643
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 981.5618
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 387.4025
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текщему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 4048.1
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пр. Пионерский, 21
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
изготовление и установка лестницы на чердак | шт | 1 | 2.2 | 2.2
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 6 | 15 | 90
установка нового козырька шириной 2,0м | шт | 3 | 15 | 45 | Утверждено
ремонт цоколя | м2 | 18 | 0.5 | 9
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 18 | 0.9 | 16.2
изготовление и установка лестницы с чердака на кровлю | шт | 3 | 2.2 | 6.6
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 1 | 2.8 | 2.8
Подвал
изготовление и установка решеток на подвальные окна | шт | 1 | 2.8 | 2.8
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива г/водоснаб. | пм | 68.37 | 1.09 | 74.5233
смена сборок ГВ | шт | 4 | 1.25 | 5
замена розлива х/водоснаб. | пм | 68.37 | 1.09 | 74.5233
смена сборок ХВ | шт | 4 | 1.25 | 5
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 30 | 0.65 | 19.5
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2
Отопление:
замена розлива отопления (верхний) | пм | 157.04 | 1.1 | 172.744
замена розлива отопления (нижний) | пм | 157.04 | 1.1 | 172.744
изоляция розлива | пм | 157.04 | 0.28 | 43.9712
окраска розлива | пм | 157.04 | 0.15 | 23.556
смена сборок на стояках отопления (верхний) | шт | 20 | 1.25 | 25
смена сборок на стояках отопления (нижний) | шт | 18 | 1.25 | 22.5
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание деревьев | шт | 4 | 8 | 32
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 2 | 1.5 | 3
ремонт отмостки | м2 | 5 | 1.5 | 7.5
монтаж нового ограждения | секция | 15 | 0.2 | 3
стоимость нового ограждения (2м) | секция | 15 | 1.3 | 19.5
установка ограждения конт. площадки | шт | 1 | 38.7 | 38.7
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 45
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | -477.534
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 263.221
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 259.313
ТАРИФ : |  |  |  | 1.82 |  | хотят 1,82
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )