## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пр. Пионерский, 24
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
смена деревянной тамбурной двери | шт | 2 | 11 | 22 | ТР | 1,5 под.
Фасады
ремонт балконов | шт | 8 | 15 | 120 | ТР
установка нового козырька | шт | 1 | 19 | 19 | ТР
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 60 | 0.9 | 54 | ТР
устройство ходовых мостиков | шт | 1 | 0.7 | 0.7 | ТР
замена стропильных ног, подкосов | пм | 2.5 | по смете |  | ТР | упала 1 распорка Ф=250 мм, срочно!
Подвал |  |  |  |  | ТР
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14 | ТР | 5 под.
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15 | ТР | 3 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена стояков ХВ | пм | 30 | 0.65 | 19.5 | ТР
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2 | ТР
Отопление:
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 5160.8 | 0.025 | 129.02 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 1300 | 0.32 | 416 | ТР
ремонт ВРУ | шт | 1 | 5.5 | 5.5 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание деревьев | шт | 2 | 8 | 16 | ТР | аварийные
ремонт отмостки | м2 | 11 | 1.5 | 16.5 | ТР
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 10 | 1.5 | 15 | ТР
устройство контейнерной площадки(бетонирование) | м3 | 1.2 | 6.5 | 7.8 | ТР
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 38.7 | 38.7 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
1259.12
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 843.9
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 415.22
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему ремонту указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр. Пионерский, 24 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [6 empty] | 5160.8
к протоколу № 1 от 21.03.2014
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пр. Пионерский, 24
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка:
установка окон ПВХ (1,2,3,4,6) под. | под. | 5 | 49 | 245 | Утверждено
смена деревянной тамбурной двери | шт | 2 | 11 | 22
Фасады
ремонт балконов | шт | 8 | 15 | 120
установка нового козырька | шт | 1 | 19 | 19
Кровля:
ремонт шиферной кровли (установка заплат) кв.23,35 | м2 | 60 | 0.9 | 54 | Утверждено
устройство ходовых мостиков | шт | 1 | 0.7 | 0.7 | Утверждено
замена стропильных ног, подкосов | пм | 2.5 | по смете |  | Утверждено
Подвал:
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14
восстановление ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15 | Утверждено
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена стояков ХВ кв.27 | пм | 30 | 0.65 | 19.5 | Утверждено | Музей
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2 | Утверждено
Отопление:
замена стояков отопления кв.27 | пм | 30 | 0.8 | 24 | Утверждено | Музей
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена силовой эл. проводки по подвалу (5) под. | пм | 216.6667 | 0.32 | 69.3333 | Утверждено
ремонт ВРУ | шт | 1 | 5.5 | 5.5 | Утверждено
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание деревьев | шт | 2 | 8 | 16
ремонт отмостки | м2 | 11 | 1.5 | 16.5
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 10 | 1.5 | 15
устройство контейнерной площадки(бетонирование) | м3 | 1.2 | 6.5 | 7.8
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 38.7 | 38.7
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 473.2333
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 155.229
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 0.836
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 317.1683
ТАРИФ : |  |  |  | 5.1214 |  |  | 5
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )