## предложение
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Пирогова, 8
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ступеней | шт | 5 | 0.5 | 2.5 | ТР
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 19 | 0.44 | 8.36 | ТР | 1,2,3 под.
Фасады
ремонт крыльца | шт | 3 | 9 | 27 | ТР | 1,3,4 под.
ремонт цоколя | м2 | 90 | 0.6 | 54 | ТР
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 2 | 1.5 | 3 | ТР
восстановление горизонтального участка дымохода на чердаке | м2 | 23 | 1.1 | 25.3 | ТР
восстановление лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 1 | 1 | 1 | ТР
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14 | ТР | в эл.щитовой
воостановление продухов в подвале | шт | 1 | 1.2 | 1.2 | ТР | заложен
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2 | ТР
замена стояков ХГ водоснабжения | пм | 30 | 0.65 | 19.5 | ТР
Отопление:
замена розлива отопления (нижний) | пм | 158.7 | 1.1 | 174.57 | ТР
изоляция розлива (нижнего) | пм | 158.7 | 0.35 | 55.545 | ТР
окраска розлива (нижний) | пм | 158.7 | 0.2 | 31.74 | ТР
изоляция розлива (верхнего) | пм | 158.7 | 0.35 | 55.545 | ТР
окраска розлива (верхнего) | пм | 158.7 | 0.2 | 31.74 | ТР
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | ТР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 3278.8 | 0.025 | 81.97 | ТР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника РКУ | шт | 3 | 6 | 18 | ТР | 1,2,3 под.
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 350 | 0.6 | 210 | ТР
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27 | ТР
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4 | ТР
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 10/1 | 0.7 | 7 | ТР
освещение детской площадки | пм | 30 | 0.29 | 8.7 | ТР | 30пм/1шт РКУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 13 | 1.5 | 19.5 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 6 | 1.5 | 9 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1240.57
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Пирогова, 8 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 3278.8
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Пирогова, 8
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 19 | 0.44 | 8.36
Фасады
ремонт крыльца | шт | 3 | 9 | 27
ремонт цоколя | м2 | 90 | 0.6 | 54
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 2 | 1.5 | 3
восстановление горизонтального участка дымохода на чердаке | м2 | 23 | 1.1 | 25.3
восстановление лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 1 | 1 | 1
Подвал
изготовление и установка металлической двери | шт | 1 | 14 | 14
воостановление продухов в подвале | шт | 1 | 1.2 | 1.2
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2
замена стояков ХГ водоснабжения | пм | 30 | 0.65 | 19.5
Отопление:
замена розлива отопления (нижний) | пм | 158.7 | 1.1 | 174.57
изоляция розлива (нижнего) | пм | 158.7 | 0.35 | 55.545
окраска розлива (нижний) | пм | 158.7 | 0.2 | 31.74
изоляция розлива (верхнего) | пм | 158.7 | 0.35 | 55.545
окраска розлива (верхнего) | пм | 158.7 | 0.2 | 31.74
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 3278.8 | 0.025 | 81.97
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника РКУ | шт | 3 | 6 | 18
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 350 | 0.6 | 210
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 10/1 | 0.7 | 7
освещение детской площадки | пм | 30 | 0.29 | 8.7
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 13 | 1.5 | 19.5
ремонт отмостки | м2 | 6 | 1.5 | 9
непредвиденные расходы |  |  |  | 30
ИТОГО :
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | -203.953
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | 167.712
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 36.241
ТАРИФ : |  |  |  | 0.92109
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )