## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Покрышкина, 13
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
установка окон ПВХ | под | 2 | 65 | 130 | ТР | 1,4 под.
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 8 | 15 | 120 | ТР
ремонт цоколя | м2 | 9 | 0.5 | 4.5 | ТР
Кровля
восстановление отдельных элементов водосточных труб | шт | 1 | 0.8 | 0.8 | ТР
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 4 | 2.8 | 11.2 | ТР
восстановить лестницу для выхода с чердака на кровлю | шт | 2 | 0.7 | 1.4 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива г/водоснаб. | пм | 8.592 | 1.1 | 9.4512 | ТР |  | 10%
изоляция розлива г/водоснаб. | пм | 85.92 | 0.35 | 30.072 | ТР |  | 100%
окраска розлива г/водоснаб. | пм | 85.92 | 0.2 | 17.184 | ТР |  | 100%
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 5 | 0.8 | 4 | ТР
смена сборок ГВ | шт | 15 | 1.25 | 18.75 | ТР
смена сборок ХВ | шт | 15 | 1.25 | 18.75 | ТР
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2 | ТР
Отопление:
замена розлива отопления (нижний) | пм | 189.22 | 0.8 | 151.376 | ТР |  | 100%
окраска розлива отопления (нижний) | пм | 189.2 | 0.2 | 37.84 | ТР
изоляция розлива (нижний) | пм | 189.22 | 0.26 | 49.1972 | КР |  | 20%
смена сборок на стояках отопления (нижний) | шт | 30 | 1.3 | 39 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2651.5 | 0.025 | 66.2875 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 12 | 1.9 | 22.8 | ТР
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 10 | 0.7 | 7 | ТР | 3 под.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 3 | 8 | 24 | ТР | аварийные
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 10 | 1.5 | 15 | ТР
ремонт дворовой части | м2 | 25 | 1.5 | 37.5 | ТР
установка детского комплекса | шт | 1 | по договору
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 740.8232
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 401.6847
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Покрышкина, 13 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 2651.5
к протоколу № от г.
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Покрышкина, 13
на 2014год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт подъезда | под | 4 | 66.75 | 267 | Утверждено
установка окон ПВХ | под | 2 | 65 | 130
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 8 | 15 | 120
ремонт цоколя | м2 | 9 | 0.5 | 4.5
Кровля
восстановление отдельных элементов водосточных труб | шт | 1 | 0.8 | 0.8
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 4 | 2.8 | 11.2
восстановить лестницу для выхода с чердака на кровлю | шт | 2 | 0.7 | 1.4
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена розлива г/водоснаб. | пм | 8.592 | 1.1 | 9.4512
изоляция розлива г/водоснаб. | пм | 85.92 | 0.35 | 30.072
окраска розлива г/водоснаб. | пм | 85.92 | 0.2 | 17.184
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 5 | 0.8 | 4
смена сборок ГВ | шт | 15 | 1.25 | 18.75
смена сборок ХВ | шт | 15 | 1.25 | 18.75
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2
Отопление:
замена розлива отопления (нижний) | пм | 189.22 | 0.8 | 151.376
окраска розлива отопления (нижний) | пм | 189.2 | 0.2 | 37.84
изоляция розлива (нижний) | пм | 189.22 | 0.26 | 49.1972
смена сборок на стояках отопления (нижний) | шт | 30 | 1.3 | 39
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2651.5 | 0.025 | 66.2875
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 12 | 1.9 | 22.8
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 10 | 0.7 | 7
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 3 | 8 | 24
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 10 | 1.5 | 15
ремонт дворовой части | м2 | 25 | 1.5 | 37.5
установка детского комплекса | шт | 1 | по договору
непредвиденные расходы
ИТОГО : |  |  |  | 267
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.11.2013 г.: |  |  |  | 9.442
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.11.2013 г.: |  |  |  | -13.172
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 270.73
ТАРИФ : |  |  |  | 8.5087 |  | 8.51
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )