## предложение
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр. Строителей, 54
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 0.3 |  |  | С | 3 под.
восстановление ограждения лестничного марша | пм | 3 | 0.65 | 1.95 | ТР
восстановление деревянных поручней | пм | 7.4 | 0.5 | 3.7 | ТР | 2,4,5 под.
Фасады
ремонт крыльца | шт | 5 | 9 | 45 | ТР
ремонт цоколя | м2 | 8 | 0.5 | 4 | ТР
Кровля
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 1 | 2.8 | 2.8 | ТР | 1 шт. в 1 под.
восстановление стропильных ног | пм | 3 | по смете |  | ТР | сгорела стойка (200 мм х200 мм)
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ: |  |  |  |  | ТР
замена стояков х/водоснаб. | пм | 20 | 0.65 | 13 | ТР
Отопление:
изоляция розлива | пм | 414.58 | 0.35 | 145.103 | ТР | 100%
замена стояков отопления | пм | 30 | 0.8 | 24 | ТР
смена сборок на стояках отопления | шт | 34 | 1.3 | 44.2 | ТР
замена подъездного отопления | пм | 15 | 1.3 | 19.5 | ТР | 1 под.-2 регистра, тр. Ф=15 мм; 2 под-1 регистр
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2593.9 | 0.018 | 46.6902 | КР |  | 124507.2
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 750 | 0.32 | 240 | КР
освещение тамбура | шт | 4 | 3.2 | 12.8 | ТР | 40 пм
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4 | ТР
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
обрезка деревьев | шт | 1 | 2.5 | 2.5 | ТР
ремонт входов в подъезд | м2 | 2 | 1.5 | 3 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 110 | 1.5 | 165 | ТР
устройство контейнерной площадки (бетонирование) | м3 | 0.5 | 6.5 | 3.25 | ТР | 2,4 м2
ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
1123.6932
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 550.803
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 572.8902
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
пр. Строителей, 54
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр. Строителей, 54 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 2593.9
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пр. Строителей, 54
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола | м2 | 0.3
восстановление ограждения лестничного марша | пм | 3 | 0.65 | 1.95
восстановление деревянных поручней | пм | 7.4 | 0.5 | 3.7
Фасады
ремонт крыльца | шт | 5 | 9 | 45
ремонт цоколя | м2 | 8 | 0.5 | 4
Кровля
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 1 | 2.8 | 2.8
восстановление стропильных ног | пм | 3 | по смете
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
замена стояков х/водоснаб. | пм | 20 | 0.65 | 13
Отопление:
изоляция розлива | пм | 414.58 | 0.35 | 145.103
замена стояков отопления | пм | 10 | 0.8 | 8
смена сборок на стояках отопления | шт | 34 | 1.3 | 44.2
замена подъездного отопления 1,4 под. | пм | 15 | 1.3 | 19.5 | Утверждено
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2593.9 | 0.018 | 46.6902
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 750 | 0.32 | 240
освещение тамбура | шт | 4 | 3.2 | 12.8
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
обрезка деревьев | шт | 1 | 2.5 | 2.5
ремонт входов в подъезд | м2 | 2 | 1.5 | 3
ремонт отмостки | м2 | 110 | 1.5 | 165
устройство контейнерной площадки (бетонирование) | м3 | 0.5 | 6.5 | 3.25
непредвиденные расходы |  |  |  | 10 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 29.5
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | -90.722
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 120.222
ТАРИФ : |  |  |  | 3.8623 |  |  | 3.5
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )