## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Тольятти, 16
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
восстановление ограждения лестничного марша | пм | 5.6 | 0.65 | 3.64 | ТР | 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12 под.
установка пружин | шт | 12 |  | 0 | С | 2,4,11,12 под.
установка досок объявлений | пм | 2 | 0.5 | 1 | ТР | 10,11 под.
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 44 | 15 | 660 | ТР
ремонт крыльца | шт | 12 | 9 | 108 | ТР
ремонт швов | пм | 70 | 0.3 | 21 | ТР | кв.28,60,103
Кровля
ремонт карнизных свесов | шт | 1 | 3.9 | 3.9 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
установка прибора учета ГВС | шт | 1 | 5.1 | 5.1 | ТР
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 761.3 | 0.35 | 266.455 | ТР | 20%
Ремонт ТУ:
установка грязевика | шт | 2 | 7 | 14 | ТР | 1,2 ТУ
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 8827.7 | 0.025 | 220.6925 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена осветительной проводки в подвале | шт | 300 | 0.6 | 180 | ТР | 50 шт.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 5.5 | 1.5 | 8.25 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 50 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1321.345
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 793.0925
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые собственники помещений!
Планирование работ по ремонту общедомового имущества осуществляется с учетом предложения Управляющей компании , в котором указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей.
При отсутствии надлежащего утверждения проведения и финансирования таких работ со стороны собственников, ответственность за ненадлежащее состояние общедомовых конструкций, систем и оборудования возлагается на самих собственников. Помните, что бремя содержания своего имущества лежит именно на его собственниках, а не на Управляющей компании. Управляющая компания выполняет лишь те работы, которые Вами были заказаны и надлежащим образом профинансированы.
Обращаем Ваше внимание,что тариф на содержание и ремонт должен быть достаточным для выполнения запланированных работ по содержанию и ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
Просим Вас внимательно изучить представленные предложения для формирования плана работ по текущему ремонту и утвердить тариф на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
ул. Тольятти, 16 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [6 empty] | 8827.7
к протоколу № ________ от _______________
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Тольятти, 16
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт лестничной клетки | под. | 7 | 87 | 609 | Утверждено | у Евсюкова в плане на январь
восстановление ограждения лестничного марша | пм | 5.6 | 0.65 | 3.64
установка пружин | шт | 12 |  | 0
установка досок объявлений | пм | 2 | 0.5 | 1
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 0 | 15 | 0
ремонт крыльца | шт | 12 | 9 | 108
ремонт швов | пм | 0 | 0.3 | 0
Кровля
ремонт карнизных свесов | шт | 0 | 3.9 | 0
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
установка прибора учета ГВС | шт | 1 | 5.1 | 5.1
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 761.3 | 0.35 | 266.455
Ремонт ТУ:
установка грязевика | шт | 2 | 7 | 14
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 8827.7 | 0.025 | 220.6925
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
замена осветительной проводки в подвале | шт | 300 | 0.6 | 180
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 5.5 | 1.5 | 8.25
непредвиденные расходы |  |  |  | 0
ИТОГО : |  |  |  | 609
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 110
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 0
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 499
ТАРИФ : |  |  |  | 4.7106 |  |  | был 4,01
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )