## план
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Тольятти, 18
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Фасады
ремонт козырька | м2 | 36 | 1.3 | 46.8 | ТР | 6 шт.
ремонт крыльца | шт | 2 | 9 | 18 | ТР
ремонт швов | пм | 30 | 0.3 | 9 | ТР
ремонт цоколя | м2 | 30 | 0.5 | 15 | ТР
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 0.5 | 0.9 | 50 | ТР
ремонт карнизных свесов | шт | 10 | 3.9 |  |  | 40 шт.
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 0.5 | 1.1
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 1 | 2.2
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 2 | 2.8
Подвал
изготовление и установка решеток на подвальные окна | шт | 3 | 2.8 | 8.4 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
смена сборок ГВ | шт | 5 | 1.25 | 6.25 | ТР | ф=25 мм
смена сборок ХВ | шт | 6 | 1.25 | 7.5 | ТР | ф=25 мм
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2
Отопление:
замена розлива отопления | пм | 200.46 | 1.1 | 220.506 | ТР
изоляция розлива | пм | 400.92 | 0.35 | 140.322 | ТР
смена сборок на стояках отопления | шт | 4 | 1.3 | 5.2 | ТР | ф=20 мм
замена запорной арматуры | шт | 50 | 0.5 | 25 | ТР | вентиль ( ф=15 мм)
Ремонт т/у:
замена запорной арматуры | шт | 2 |  |  | С | вентиль ( ф=15 мм)-2шт.
замена грязевика | шт | 1 | 7 | 7 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 270 | 270 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 4637.2 | 0.018 | 83.4696 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
ремонт ВРУ | шт | 2 |  |  | С
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 5 | 8 | 40 | ТР | сухие
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 |  | по смете |  | ТР
ремонт отмостки | м2 |  | по смете |  | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
992.6476
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 639.178
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 353.4696
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
ул. Тольятти, 18
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Тольятти, 18 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## Лист3
Приложение №1 | [5 empty] | 4637.2
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул.Тольятти, 18
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Фасады
ремонт козырька | м2 | 36 | 1.3 | 46.8
ремонт крыльца | шт | 2 | 9 | 18 | уверждено
ремонт швов | пм | 30 | 0.3 | 9
ремонт цоколя | м2 | 30 | 0.5 | 15
Кровля
ремонт шиферной кровли (установка заплат) | м2 | 0.5 | 0.9 | 50 | утверждено
ремонт карнизных свесов | шт | 10 | 3.9 |  | утверждено
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 0.5 | 1.1 |  | утверждено
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 1 | 2.2 |  | утверждено
изготовление и установка решеток на слух.окнах | шт | 2 | 2.8 |  | утверждено
Подвал
изготовление и установка решеток на подвальные окна | шт | 3 | 2.8 | 8.4
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
смена сборок ГВ | шт | 5 | 1.25 | 6.25 | утверждено
смена сборок ХВ | шт | 6 | 1.25 | 7.5 | утверждено
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2
Отопление:
замена розлива отопления | пм | 200.46 | 1.1 | 220.506 | утверждено
изоляция розлива | пм | 400.92 | 0.35 | 140.322
смена сборок на стояках отопления | шт | 4 | 1.3 | 5.2
замена запорной арматуры | шт | 50 | 6.2 | 310
Ремонт т/у:
замена запорной арматуры | шт | 2
замена грязевика | шт | 1 | 7 | 7
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 270 | 270
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 4637.2 | 0.018 | 83.4696
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
ремонт ВРУ | шт | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 5 | 8 | 40
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 |  | по смете
ремонт отмостки | м2 |  | по смете
непредвиденные расходы |  |  |  | 26 | утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 333.456
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | -81.988
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | 65.99
Сумма для расчёта тарифа на 2014 год |  |  |  | 349.454
ТАРИФ : |  |  |  | 6.2799
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )