## предложение
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Транспортная,121
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 15 | 15 | 225 | ТР
ремонт козырька | шт | 6 | 15 | 90 | ТР
ремонт крыльца | шт | 6 | 9 | 54 | ТР
Кровля
очистка кровли от снега | м2 | 1105.7 | по смете
установка решеток на слуховых окнах | шт | 3 | 2.8 | 8.4 | ТР
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 3 | 0.7 | 2.1 | ТР
ремонт карнизных свесов | шт | 5 | 3.9 | 19.5 | ТР
ремонт конька | пм | 32 | 1.5 | 48 | ТР
ремонт примыканий | пм | 118 | 0.4 | 47.2 | ТР
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 5 | 1.1 | 5.5 | ТР
Подвал:
ремонт помещения теплового узла | шт | 1 | 15 | 15 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 92 | 0.35 | 32.2 | ТР
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2 | ТР
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 57.09 | 0.35 | 19.9815 | ТР
окраска розлива отопления | пм | 57.09 | 0.2 | 11.418 | ТР
замена сборки на стояках отопления отопления | шт | 8 | 1.3 | 10.4 | ТР
смена грязевика | шт | 1 | 7 | 7 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 4359.4 | 0.03 | 130.782 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 30 | 1.9 | 57 | ТР
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 735 | 0.6 | 441 | ТР
установка фотореле | шт | 6 | 0.99 | 5.94 | ТР
смена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27 | ТР
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4 | ТР
освещение тамбура | 1 тамбур | 6 | 3.2 | 19.2 | ТР | 60/6 пм/шт
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 80/6 | 0.7 | 56 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
монтаж ограждения под КГО | шт | 1 | 38 | 38 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1284.0395
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 416.982
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
ул. Транспортная,121
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Транспортная,121 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 4359.4
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Транспортная,121
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Кровля
очистка кровли от снега | м2 | 1105.7 | по смете
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 15 | 15 | 225
ремонт козырька | шт | 6 | 15 | 90 | Утверждено
ремонт крыльца | шт | 6 | 9 | 54 | Утверждено
Кровля
установка решеток на слуховых окнах | шт | 3 | 2.8 | 8.4
изготовление и установка лестницы для выхода с чердака на кровлю | шт | 3 | 0.7 | 2.1
ремонт карнизных свесов | шт | 5 | 3.9 | 19.5
ремонт конька | пм | 32 | 1.5 | 48
ремонт примыканий | пм | 118 | 0.4 | 47.2
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 5 | 1.1 | 5.5
Подвал:
ремонт помещения теплового узла | шт | 1 | 15 | 15
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 92 | 0.35 | 32.2
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 57.09 | 0.35 | 19.9815
окраска розлива отопления | пм | 57.09 | 0.2 | 11.418
замена сборки на стояках отопления отопления | шт | 8 | 1.3 | 10.4
смена грязевика | шт | 1 | 7 | 7
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 4359.4 | 0.03 | 130.782
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 30 | 1.9 | 57
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 735 | 0.6 | 441
установка фотореле | шт | 6 | 0.99 | 5.94
смена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4
освещение тамбура | 1 тамбур | 6 | 3.2 | 19.2
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 80/6 | 0.7 | 56
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
монтаж ограждения под КГО | шт | 1 | 38 | 38
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 174
Остаток денежных средств на 31.10.2013 г.: |  |  |  | 27.825
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 146.175
ТАРИФ : |  |  |  | 3.52
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )