## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Транспортная, 41
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.5 |  |  | С
восстановление деревянных поручней | пм | 5.2 | 0.5 | 2.6 | ТР
восстановление ограждения л/марша | пм | 4 | 0.65 | 2.6 | ТР
установка металлической лестницы на чердак | шт | 2 | 2.2 | 4.4 | ТР | 1,3 под.
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 6 | 15 | 90 | ТР
ремонт швов | пм | 60 | 0.3 | 18 | ТР | кв.43,29
Кровля
ремонт шиферной кровли | шт | 10 | 1.5 | 15 | ТР
ремонт конька | пм | 8 | 0.8 | 6.4 | ТР
восстановление онраждения | м2 | 2 | 1.1 | 2.2 | ТР
восстановление поверхности вент.коробов | м2 | 12 | 1.1 | 13.2 | ТР
устройство решеток на слуховые окна | шт | 4 | 2.8 | 11.2 | ТР
восстановление от-х элементов водост.труб | шт | 4 | 0.8 | 3.2 | ТР
Подвал:
устройство ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15 | ТР | 3 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 54 | 0.35 | 18.9 | ТР
замена стояков и подводок на ХГВ со сборками | пм | 40 | 0.65 | 26 | ТР
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2 | ТР
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 38.1 | 0.35 | 13.335 | ТР
замена стояков отопления со сборками | пм | 12 | 0.8 | 9.6 | ТР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2517.7 | 0.025 | 62.9425 | КР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ограждение контейнерной площадки | шт | 1 | 40.7 | 40.7 | ТР
ремонт отмостки | м2 | 1 | 1.5 | 1.5 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 334.035
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 349.1425
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Л. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текщему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 2517.7
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Транспортная, 41
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.5
восстановление деревянных поручней | пм | 5.2 | 0.5 | 2.6
восстановление ограждения л/марша | пм | 4 | 0.65 | 2.6
установка металлической лестницы на чердак | шт | 2 | 2.2 | 4.4
Фасады
ремонт цоколя | м2 | 70 | 0.37143 | 26 | Утверждено
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 6 | 15 | 90
ремонт швов | пм | 60 | 0.3 | 18
Кровля
ремонт шиферной кровли | шт | 10 | 1.5 | 15
ремонт конька | пм | 8 | 0.8 | 6.4
восстановление онраждения | м2 | 2 | 1.1 | 2.2
восстановление поверхности вент.коробов | м2 | 12 | 1.1 | 13.2
устройство решеток на слуховые окна | шт | 4 | 2.8 | 11.2
восстановление от-х элементов водост.труб | шт | 4 | 0.8 | 3.2
Подвал:
устройство ограждения водомерного узла | шт | 1 | 15 | 15
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция розлива г/водоснабжения | пм | 54 | 0.35 | 18.9
замена стояков и подводок на ХГВ кв.23,34,57,53 | пм | 10 | 0.65 | 6.5 | Утверждено
установка приборов учета | шт | 2 | 5.1 | 10.2
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 38.1 | 0.35 | 13.335
замена стояков отопления со сборками | пм | 12 | 0.8 | 9.6
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 2517.7 | 0.025 | 62.9425
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ограждение контейнерной площадки | шт | 1 | 50 | 50
ремонт отмостки | м2 | 70 | 1.5 | 105 | Утверждено
непредвиденные расходы |  |  |  | 168 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 305.5
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 75.47
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.12.2013 г.: |  |  |  | 49.555
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 180.475
ТАРИФ : |  |  |  | 5.9735 |  | 6
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )