## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Транспортная,67 (5-12) под.
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 1.7 | 0.46 | 0.782 | ТР | 6,8,9,10,12 под.
установка решеток на слуховые окна | шт | 1 | 2.8 | 2.8 | ТР
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 4 | 15 | 60 | ТР
ремонт козырька | шт | 8 | 8 | 64 | ТР
ремонт крыльца | шт | 2 | 9 | 18 | ТР
ремонт швов | пм | 30 | 0.3 | 9 | ТР | кв.172
Кровля
ремонт ж/б кровли | м2 | 4 | 1.1 | 4.4 | ТР
ремонт примыканий | пм | 35 | 0.4 | 14 | ТР
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 4 | 1.1 | 4.4 | ТР
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция г/водоснабжения | пм | 121 | 0.35 | 42.35 | ТР
установка приборов учета | шт | 2 | 5 | 10 | ТР
Отопление:
изоляция розлива | пм | 508 | 0.35 | 177.8 | КР
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 5818 | 0.025 | 145.45 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 40 | 1.9 | 76 | КР
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 390 | 0.62 | 241.8 | КР
смена рубильника | шт | 1 | 4 | 4 | КР
замена ВРУ | шт | 1 | 27 | 27 | КР
освещение тамбура | 1 тамбур | 8 | 3.2 | 25.6 | ТР | 90/8 пм/шт
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 80/8 | 0.7 | 56 | ТР
освещение входных узлов | шт | 8 | 0.8 | 6.4 | ТР
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 11 | 8 | 88 | ТР | аварийные
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 4 | 1.5 | 6 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 441.732
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 958.25
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Транспортная,67 (5-12) под. | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 5818
к протоколу № от г.
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Транспортная,67 (5-12) под.
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 1.7 |  |  | утверждено
установка решеток на слуховые окна | шт | 1 | 2.8 | 2.8
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 4 | 15 | 60 | утверждено
ремонт козырька | шт | 8 | 8 | 64 | утверждено
ремонт крыльца | шт | 2 | 9 | 18 | утверждено
ремонт швов (кв.172) | пм | 30 | 0.3 | 9 | утверждено
Кровля
ремонт ж/б кровли | м2 | 30 | 1.1 | 33 | утверждено
ремонт примыканий | пм | 274.1 | 0.4 | 109.64 | утверждено
восстановление поверхности венткоробов | м2 | 4 | 1.1 | 4.4 | утверждено
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
изоляция г/водоснабжения | пм | 121 | 0.35 | 42.35
установка приборов учета | шт | 2 | 5 | 10
Отопление:
изоляция розлива | пм | 508 | 0.35 | 177.8
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 1 | 286.2 | 286.2
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 5818 | 0.025 | 145.45
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка светильника на л/кл | шт | 40 | 1.9 | 76
замена силовой эл. проводки по подвалу | пм | 390 | 0.62 | 241.8
смена рубильника | шт | 1 | 6.7 | 6.7
замена ВРУ | шт | 1 | 5.5 | 5.5
освещение тамбура | 1 тамбур | 8 | 3.2 | 25.6
замена осветительной проводки (подвал) | пм/шт | 80/8 | 0.7 | 56
освещение входных узлов | шт | 8 | 0.8 | 6.4
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 11 | 8 | 88
ремонт отмостки в арке у 5 под. (асфальт+ бортовой камень) | м2 | 12 | 1.5 | 18 | утверждено
непредвиденные расходы |  |  |  | 40.5 | утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 356.54
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | -3.135
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.10.2013 г.: |  |  |  | 10.547
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 349.128
ТАРИФ : |  |  |  | 5.0007
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )