## Лист1
Реестр выполненных работах по текущему ремонту многоквартирного дома
|  |  | за | 2010 | год
месяц | адрес | № дома | место проведения работ | наименование работ | сметная стоимость
февраль | Грдины | 1 | 2п. | канализация | 16499.8
февраль | Грдины | 1 | 9 | ст х/в, п/отопление+сборка | 2250.94
март | Грдины | 1 | 9 | ст.канализации | 1624
март | Грдины | 1 | подвал | сборки | 11002
март | Грдины | 1 | двор | деревья | 14701.272
апрель | Грдины | 1 | 20 | п/с+кран | 656.93
апрель | Грдины | 1 | 91 | ст.отопления | 2097.28
апрель | Грдины | 1 | п.7 | задвижка | 4237.92
апрель | Грдины | 1 | школа 55 | сантех.работы | 6657.73
апрель | Грдины | 1 | подвал | замена ВРУ и установка трехфазного сч. | 50220.48
май | Грдины | 1 | 13.107 | п/сушитель | 1389.69
май | Грдины | 1 | 10 | ст.отопления+кран | 5887.31
май | Грдины | 1 | фасад | установка табличек на подъезд | 960
май | Грдины | 1 | 10 | канализация | 3611.41
май | Грдины | 1 | 27.31 | ст.отопления | 2324.45
май | Грдины | 1 | подъезд | ремонт подъездного освещения | 2385.49
июнь | Грдины | 1 | 6 | ремонт квартиры ветерана | 8237.6
июнь | Грдины | 1 | 26 | канализация | 3134.14
июнь | Грдины | 1 | двор | масляная окраска контейнеров | 848.32
июль | Грдины | 1 | двор | покраска дворового оборудования | 6512.71
Август | Грдины | 1 | кв. 124 | стояк отопл./пробки радиат. | 1366.81
Август | Грдины | 1 | подвал | труба х-в/тр. отопл./сборка х-в | 4600.15
Август | Грдины | 1 | подвал | Освещение теплового узла. | 7581.58
Август | Грдины | 1 | кв.116, 120,124 | ст.отопл/канализация | 10751.98
Август | Грдины | 1 | кв. 7 | ст.отопления | 1441.66
Август | Грдины | 1 | двор | Устройство контей.площадки 6,5*2 | 10872.35
Август | Грдины | 1 | кв 46 | канал/ст.х-в | 5333.21
Сентябрь | Грдины | 1 | кв. 19 | ст.отопления | 3664.55
Сентябрь | Грдины | 1 | подвал | установка водом.узла | 35779.59
Октябрь | Грдины | 1 | кв.9, 13, 15 | ст.отопл | 5392.76
Октябрь | Грдины | 1 | кв. 20 | ст.отопл | 2910.6
Ноябрь | Грдины | 1 | подъезд 1 | задвижка т/у | 5393.35
Ноябрь | Грдины | 1 | кв. 105 | канализация | 5706.45
Ноябрь | Грдины | 1 | подъезд 1-4 | почт.ящик | 22242.73
Ноябрь | Грдины | 1 | пандус | ремонт кровли пандуса | 4663.14
Ноябрь | Грдины | 1 | квартира | ст.отопления | 1058.53
Ноябрь | Грдины | 1 | фасад | автоуслуги (замена лампы) | 292.5
Декабрь | Грдины | 1 | кв.20 | смена стекла/приборы | 13645.36
Декабрь | Грдины | 1 | подъезд 7,8 | п/ящики | 9566.41
Декабрь | Грдины | 1 | фасад | ремонт швов | 45320
Декабрь | Грдины | 1 | фасад | автоуслуги (замена лампы) | 350
Декабрь | Грдины | 1 | подъезд 5,6 | п/ящики | 9566.41
ВСЕГО за год: |  |  |  |  | 352739.592
Реестр выполненных работах по капитальному ремонту многоквартирного дома
|  |  | за | 2010 | год
месяц | адрес | № дома | место проведения работ | наименование работ | сметная стоимость
сентябрь | Грдины | 1 | подвал | установка водом.узла | 35779.59
ВСЕГО: |  |  |  |  | 35779.59