## Лист1
Реестр выполненных работах по текущему ремонту многоквартирного дома
|  |  | за | 2010 | год
месяц | адрес | № дома | место проведения работ | наименование работ | сметная стоимость
февраль | Тольятти | 2 | 131 | стояки отопления | 985.22
февраль | Тольятти | 2 | 71 | стояк отопления | 1471.76
февраль | Тольятти | 2 | 74 | ст.п/сушителя | 7729.33
февраль | Тольятти | 2 | 106 | ст. отопления +сборка | 6006.91
февраль | Тольятти | 2 | 116 | ст.отопления+сборка | 5987.84
март | Тольятти | 2 | 113-116 | ст.канализации | 2576
апрель | Тольятти | 2 | 41.38 | п/сушитель | 1079.87
апрель | Тольятти | 2 | 97 | канализация | 3019.49
апрель | Тольятти | 2 | подвал 4 | трубопровод в т/у+сборки | 7833.93
май | Тольятти | 2 | 174 | канализация | 4577.07
май | Тольятти | 2 | подъезд | табличка на подъзд | 1440
июнь | Тольятти | 2 | двор | масляная окраска контейнеров | 484.85
Июль | Тольятти | 2 | 161, 167, 177 | канализация/ст.отопления/пробки радиат. | 5551.2
Июль | Тольятти | 2 | подъезды 1-12 | ремонт подъездных козырьков | 82182.64
Август | Тольятти | 2 | кв. 147 | сояк отопл./сгон | 1130.77
Август | Тольятти | 2 | кв. 4 | ст.отопления и подводка до прибора | 400.32
Август | Тольятти | 2 | подвал | Освещение теплового узла. | 5179.81
Август | Тольятти | 2 | кв.180 | ст.отопл/проб.радиатор. | 2354.62
Август | Тольятти | 2 | кв.111, 108 | ст.отопл/проб.радиатор. | 1946.94
Август | Тольятти | 2 | кв. 180 | ст.отоплен/пробки рад. | 2379.29
Август | Тольятти | 2 | кв.53 | ст.отопления | 1086.9
Сентябрь | Тольятти | 2 | кв. 111 | канализация | 5631.37
Сентябрь | Тольятти | 2 | кв. 134 | канал/ст.х-в/ст.отопл. | 4233.69
Сентябрь | Тольятти | 2 | двор | Валка деревьев | 8948.59
Сентябрь | Тольятти | 2 | кв. 1 | ремонт швов | 8883.42
Октябрь | Тольятти | 2 | подъезд 2 | устройство поручня на крыльцо | 3505.41
Октябрь | Тольятти | 2 | подъезд 1-5 | п/ящики | 26089.16
Ноябрь | Тольятти | 2 | кв.140 | ст.отопл | 2214.38
Ноябрь | Тольятти | 2 | кв. 155 | ст.отопл | 4721.13
Ноябрь | Тольятти | 2 | кв. 174 | ст.отопл/сборка подвал | 5023.12
Ноябрь | Тольятти | 2 | кв 10 | канализация | 1321.98
Ноябрь | Тольятти | 2 | 16 | ст.опотления | 1058.53
Декабрь | Тольятти | 2 | кв 88 | ст.отопл/сб.подвал | 4170.94
Декабрь | Тольятти | 2 | п.6,7,8,9,10 | п/ящики | 22443.77
Декабрь | Тольятти | 2 | фасад | ремонт швов | 71060
Декабрь | Тольятти | 2 | п.11,12 | п/ящики | 8977.32
| ИТОГО: |  |  |  | 323687.57
Реестр выполненных работах по капитальному ремонту многоквартирного дома
|  |  | за | 2010 | год
месяц | адрес | № дома | место проведения работ | наименование работ | сметная стоимость
ВСЕГО: |  |  |  |  | 0